## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 19:00 | 公司打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝旻昌 | 五金: $90
2019-02-11(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 12:00 | 欄杆繪製 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 黃志宇,謝和言,謝旻昌,魏千又,阮德來,阮德勛
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/11 13:00 | 2019/02/11 17:30 | 連瞬裝櫃
2019-02-12(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/12 00:00 | 2019/02/12 00:00 | 盤古資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-13(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 00:00 | 2019/02/13 00:00 | 盤古材料清點及木箱裝訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,魏千又,謝旻昌,謝和言
2019-02-14(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 12:00 | 財佑機械裝櫃 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 謝旻昌,謝和言,黃志宇,陳宥榕
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/14 13:00 | 2019/02/14 17:30 | 公司裝櫃
2019-02-15(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 盤古宇博裝櫃 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 便當: $680
2019-02-18(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/18 07:00 | 2019/02/18 19:00 | 誠億貨櫃出貨、結關資料整理 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇,謝旻昌
2019-02-21(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/21 00:00 | 2019/02/21 00:00 | 盤古圖檔翻譯 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝旻昌 | 五金: $299 大榮: $180 郵局: $367
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/21 00:00 | 2019/02/21 00:00 | 更換資料室喇叭鎖
2019-02-22(五) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 民雄案缺失改善 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 謝旻昌 | 油錢: $909
2019-02-23(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/23 00:00 | 2019/02/23 00:00 | 盤古資料整理 |  | RBN-8169 | 0 | 否 |  | 五金: $400
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/23 00:00 | 2019/02/23 00:00 | 去快又美載告示牌，備潮州所需安全帽及組裝、鎖頭
2019-02-25(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/25 00:00 | 2019/02/25 00:00 | 盤古圖檔翻譯 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵局: $130
| 其他 | 2019/02/25 00:00 | 2019/02/25 00:00 | 詠星更換電燈
2019-02-26(二) | 其他 | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 古坑案ATS無線傳輸查修 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 黃志宇
| 其他 | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 三久牧場線路查修
2019-02-27(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 12:00 | 帶阮德勳去移民署 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 阮德勛 | 油錢: $776 郵局: $62
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/02/27 13:00 | 2019/02/27 17:30 | 告示牌、勞安布條安裝