## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 17:30 | 文書資料處理蓋章 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-03(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 協助接線，及盤內整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,蔡清池,賴彥宏 | 五金: $68
2018-12-04(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 匯流排製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2018-12-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 12:00 | 協助盤內接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 羽毛廠 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 15:00 | 線路查修更換變頻器（詠星羽毛）
2018-12-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 協助盤內接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 其他 | 2018/12/06 10:00 | 2018/12/06 14:00 | 風扇、過濾網、微動開關安裝接線（大洋六格機）
2018-12-07(五) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 10:00 | 二樓契約書資料清點 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池 | 五金材料: $1250 郵局: $355
| 米廠 | 2018/12/07 10:00 | 2018/12/07 14:30 | 壽米屋人機更換維修
| 其他 | 2018/12/07 14:30 | 2018/12/07 17:30 | 去連瞬盤谷材料遮蓋
2018-12-11(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 控制盤接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,賴彥宏
2018-12-12(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 協助盤內接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 其他 | 2018/12/12 09:00 | 2018/12/12 11:20 | 詠星協助更換ST50*3只
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/12 13:00 | 2018/12/12 17:30 | 電磁閥組裝
2018-12-13(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 12:00 | 電磁閥接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,賴彥宏
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 13:00 | 2018/12/13 17:30 | 協助盤內接線
2018-12-14(五) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/14 07:00 | 2018/12/14 18:00 | 順大中檢（員林湖水路）、蓋合約（豐原場鐮村加壓站） |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 合約費用: $943