## LD033_黃柏祐
姓名：LD033_黃柏祐
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 古坑營運所站通訊plc模組測試、崁頂站協助更改線路和測試通訊plc、梅山站貼ATS標籤 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-02 | 其他 | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 福壽協助取樣電梯維修，台中卜峰協助更換電流表，勘查工地及備料，公司風扇安裝電纜頭 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-03 | 其他 | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 19:00 | 詠星羽毛協助電磁閥更和線路查修，配風管至包裝線 |  | AHR-2773 | 1.5 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-04 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 協助配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-05 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 配管、拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 舊有設備箱體和圍籬拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池 | 五金: $100 興隆用: $240
2018-10-09 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 舊有配電盤、電線桿和變壓器拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡池
2018-10-10 | 台中卜蜂-台中廠增設蜜素寶油桶管路修改(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 做管路防水處理，油槽馬達接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-12 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 導線管進場自主檢查 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-13 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 拉線、配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰、黎大揚
2018-10-14 | 高雄卜蜂-製粒機集塵器電氣工程(宇博) | 2018/10/14 08:00 | 2018/10/14 17:30 | 舊有線路拆除，材料整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰、黎大揚、蔡清池
2018-10-15 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 蓋107南投所、豐原一場和送修L655印表機 |  | RBG-7872 | 0 | 否