## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 機器設備照明配管，電燈安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-02 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 機器設備控制，電源配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-03 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 機器設備控制，電源，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-04 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 機器設備控制配管，機器照明，拉線接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 至義田載DI管件，至弓銓載水量計，電氣箱基礎座，電源線配管，馬達線配管
2018-10-05 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 機器設備控制拉線，接線，電氣箱風扇安裝，開孔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-08 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 至義田載DI管件，至弓銓載水量計，電氣箱電源線，馬達線，配管， |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 友謙，英俊，彥霖
2018-10-09 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 不銹鋼抽水桶埋設，水泥灌漿，接地棒施打，火泥溶接，管前，管後，壓力管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙，英俊，彥霖
2018-10-10 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 12:00 | 公司，統信，元承五金準備關廟案使用材料 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/10 13:00 | 2018/10/10 17:30 | 新增一組3相220v電源，配管，拉線
2018-10-11 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/11 08:30 | 2018/10/11 17:30 | 抽水機安裝，DI管件組裝，逆止閥安裝，深縮拉桿安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 友謙，彥霖
2018-10-12 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | DI管件鑽孔，組裝，排氣閥安裝，窨井過牆放套管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 友謙，阿來 | 加油: $1503
2018-10-15 | 羽毛廠 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:00 | 三口井，新增一組單相220v電源，拉線，水塔液位控制器安裝，控制拉線，BH開關安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙