## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 羽毛廠 | 2018/07/02 08:30 | 2018/07/02 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，風管配置，車牙，焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-03 | 羽毛廠 | 2018/07/03 09:27 | 2018/07/03 17:23 | 源盛，打砂機用，風管配置，車牙焊接，配管， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-04 | 羽毛廠 | 2018/07/04 09:20 | 2018/07/04 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，，風管配置，車牙，焊接， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕 | 加油: $500
2018-07-05 | 羽毛廠 | 2018/07/05 09:00 | 2018/07/05 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，包裝箱用風管配置，車牙，焊接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-06 | 其他 | 2018/07/06 10:00 | 2018/07/06 17:30 | 福鴻牧場，拌料機線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-09 | 羽毛廠 | 2018/07/09 08:40 | 2018/07/09 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程 盤內控制線路修改，電磁開關更換。五格機風管管路修改， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-10 | 羽毛廠 | 2018/07/10 08:30 | 2018/07/10 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，盤內控制線路修改，網路線配管，拉線，110v插座配管，拉線，網路分享器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-11 | 羽毛廠 | 2018/07/11 08:50 | 2018/07/11 00:00 | 源盛，打砂機盤內線路修改，三格機用三通 電磁閥配管拉線，PLC擴充模組安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-12 | 羽毛廠 | 2018/07/12 08:30 | 2018/07/12 17:15 | 源盛，吹毛機電磁開關安裝，鐵線槽，蓋子焊接，配置，五格機既有網路分享器固定，三格機電磁閥控制接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-13 | 羽毛廠 | 2018/07/13 09:30 | 2018/07/13 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，IO表對點，新增安裝清網電磁閥，台下落料電磁閥，電磁閥控制接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠