## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 燈桿機座，水泥鋪設，抽水機試水，壓力測試，盤內控制接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊智凱
2019-06-04(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 電氣室內照明燈安裝，拉線，接線，緊急照明安裝，與監工盤點配電盤內器材數量 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,蕃友謙
2019-06-05(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 緊急照明插座安裝，ph-2水位電極安裝，窨井污水抽水，廠內整地清理 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱,白明翰,蕃友謙
2019-06-06(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 12:00 | 抽水機廠驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊智凱 | 加油: $1328 烏溪案廠驗，餐費: $5595
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/06 13:00 | 2019/06/06 17:30 | DI管件油漆施工，盤內控制接線
2019-06-08(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/08 08:00 | 2019/06/08 17:30 | 操作機基礎座，水泥鋪設，抽水桶基座，水泥鋪設，路燈基座，水泥鋪設，地坪水泥鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 文具: $108
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 12:00 | 五辰操作機廠商，蒞臨公司，教學上課 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1042
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/10 13:00 | 2019/06/10 17:30 | 操作機連桿尺吋測量，馬達隔音箱現場測量尺吋
2019-06-11(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 送操作機加工零件至玖德，抽水機接線箱安裝固定，抽水機電源線拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-06-12(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 12:00 | 新力廠驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/12 13:00 | 2019/06/12 17:30 | 抽水機電源拉線，蛇管配置，LED路燈安裝，固定，和監工清點使用材料，數量
2019-06-12(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 抽水機電源接線，點焊網鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1150
2019-06-13(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 抽水機馬達電源接線，地坪點焊網鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1150
2019-06-14(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 民雄營運所辦理估驗蓋章，抽水機馬達運轉方向測試，水龍頭安裝，抽水機壓力錶安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-06-15(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 地坪水泥鋪設，地坪粉光施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自家車100公里
2019-06-17(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 操作機安裝，基座安裝，固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
2019-06-18(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 操作機安裝，操作機電源接線，控制接線，操作機閥門開關方向測試， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊 | 加油: $1065
2019-06-19(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 12:00 | 驗收 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/06/19 12:00 | 2019/06/19 15:00 | 載材料至弓銓
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/19 15:00 | 2019/06/19 17:30 | 試車，盤內線路修改
2019-06-20(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳泓銘 | 加油: $1200
2019-06-21(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 工地現場，勞安設備卻施改善，和監工協調討論操作機移位事宜，施工材料對數量 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-06-24(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘 | 吃飯: $750 茶水: $400
2019-06-25(二) | 其他 | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 12:00 | 職安人員考試 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/25 13:00 | 2019/06/25 17:30 | 和監工抽水機試車72小時報告，資料填寫，辦理峻工
2019-06-26(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 12:00 | 會同台電人員，查看現場新增設備 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀 | 加油: $1300
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/26 13:00 | 2019/06/26 17:30 | 污水抽水機馬達更換維修，九曲堂初驗缺失改善
2019-06-27(四) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 15:00 | 中華電信移機申請，6區，區處關仿蓋彰， |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1240 停車費: $50
| 公共工程 | 2019/06/27 15:00 | 2019/06/27 17:30 | 麥寮加壓站，加藥機維修，拆回維修
2019-06-28(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 壓力計移位，臨時用，拉線接線，既有抽水機拆除，電源線拆除，用戶臨時用水配管，路燈電源線拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友謙,胡范英俊 | 管線人員便當: $490
2019-06-30(日) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/30 08:00 | 2019/06/30 12:00 | 用戶臨時用水，管路修改調整 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車150公里