## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 高壓清洗水源配管.加藥管.噴漆加工.監視器電源.信號配管. |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 住宿: $1800 水電材料: $294
2020-09-02(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 12:00 | 洗眼器水源配管.排水配管預埋..接地線配管.接線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 住宿: $1800 軟單: $200
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/02 13:00 | 2020/09/02 17:30 | 台電辦理送電.報峻.電器工會購買軟單
2020-09-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 加藥管噴漆加工.加藥管配管.和自來水人員.施工協調會議 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 雨衣: $1180 住宿: $1800
2020-09-04(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 12:00 | 加藥管噴漆加工.加藥管配管. |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 住宿: $1800 加油: $888
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/04 13:00 | 2020/09/04 17:30 | 台電區處審圖.修改
2020-09-05(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 加藥管噴漆加工.加藥管配管.鋁線槽架焊接施工. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧
2020-09-07(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 驗收 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2020-09-08(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 100mm管線閥類.安裝.台電電源配管.電信用配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,黃政寧
2020-09-09(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 緩衝器查修.測試 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳明智
2020-09-10(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | ups電源拉線.nb開關新增接線.plc安裝.網路.通訊拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳明智
2020-09-11(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 台電報峻.新增錶後nfb開關 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-12(六) | 其他 | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 17:30 | 巡找租屋 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-09-13(日) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/13 08:00 | 2020/09/13 17:30 | 和尚順廠商協調工程事宜.和工程估價 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-09-14(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 錶箱CT安裝接線.送電.盤內電源線更換.接線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-09-15(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 線槽管架.焊接施工.油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-09-16(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 鋁線槽架.焊接施工.配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-09-17(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 12:00 | 盤內電源線修改.壓接.nfb開關更換.電容器更換 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧 | 結冰水: $100
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/17 13:00 | 2020/09/17 17:30 | 鋁線槽架焊接.配置.安裝
2020-09-18(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 12:00 | 加藥管噴漆加工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
| 其他 | 2020/09/18 13:00 | 2020/09/18 17:30 | 六區區處發包中心領回標單
2020-09-19(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 17:30 | 加藥管噴漆加工.鋁線槽配置施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧
2020-09-21(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 台電送電.既有錶箱.線路拆除.抽水桶漏水處理 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-09-22(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 加藥管噴漆加工.鋁線槽架焊接.固定.安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-09-23(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:30 | 鋁線槽配置.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-09-24(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:30 | 加藥管噴漆加工.管架裁切加工.加藥管配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-09-25(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 3英吋加藥管配置.管架配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧
2020-09-26(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 防液堤油漆施工.200mm.管線管架施工安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧
2020-09-28(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:30 | 壓力管焊接.配置.基礎座板模施工. |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,張名範
2020-09-29(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:30 | 基礎座施工灌漿.污水抽水機安裝.配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊智凱,張名範 | 預伴混泥土: $3500
2020-09-30(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 操作機電源.控制.信號.拉線.污泥抽水機安裝.電源拉線..浮球安裝. 壓力管配置車牙 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,張名範