## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 羽毛廠 | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 陽達羽毛，廠內電梯新增微動開關，安裝固定，拉線，接線，警報器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-12-04(二) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 順大成檢，mp盤電氣箱安裝,PLC盤電氣箱安裝固定，電錶箱體安裝固定 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-12-05(三) | 羽毛廠 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 新羽羽毛，水洗機新增壓力傳訊器，開孔，焊接，進水管管路修改，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德來,林彥誠
2018-12-06(四) | 其他 | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 福峰酒廠，翻轉機改善工程，新增電氣箱，安裝，進階開關安裝，緊急停止開關安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-12-07(五) | 羽毛廠 | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 新羽羽毛，新增球塞凡而，公司，組裝大泉案，管前，管後壓力錶組 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林彥誠
2018-12-11(二) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 鋁線槽配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,張永和
2018-12-12(三) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 隔離開關箱安裝固定，200mm電線至隔離開關箱拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和,賴彥霖,黃春宏,楊鎧綸
2018-12-13(四) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 加藥機安裝，配管拉線，盤內控制接線，水量計拉線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張永和 | 水電材料: $250
2018-12-14(五) | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 250hp馬達接線，馬達錶頭控制拉線，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張永和,胡范英俊,吳至善,張子敬 | 五金材料: $520
2018-12-17(一) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 補拍照，大湖二號井洗洞，訊號避雷安裝，電燈線路查修 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,林泰佑
2018-12-18(二) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 3號井洗洞，超音波水位計安裝，避雷器安裝，400-600至淨水廠高空訊號線拆除，大湖第二淨水場避雷器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 林泰佑,蕃友謙 | 驗車: $450
2018-12-19(三) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 苗栗第三淨水廠，洗洞，超音波水位計安裝，頭屋大橋監測站電源供應器更換，銅鑼看守所監測站電源避雷器更換安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林泰佑,蕃友謙 | 加油: $1182
2018-12-20(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 洗洞，水泥補洞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-12-21(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 洗洞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖
2018-12-22(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 洗洞，既有管路拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊鎧綸,蕃友謙
2018-12-24(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 既有管路拆除，水泥補洞，洗洞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $1210
2018-12-25(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 管郎洗洞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙
2018-12-26(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 第二站，第三站，第四站，電桿安裝，第二站接地棒施打 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸
2018-12-27(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 第四站接地棒施打，第一站電源管溝施打 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸 | 發電機加油: $261
2018-12-28(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 第一站電源管，管溝施打，接地棒施打，第二站接地棒施打 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,楊明銓 | 加油: $1130