## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 羽毛廠 | 2018/07/02 08:30 | 2018/07/02 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，風管配置，車牙，焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-03 | 羽毛廠 | 2018/07/03 09:27 | 2018/07/03 17:23 | 源盛，打砂機用，風管配置，車牙焊接，配管， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-04 | 羽毛廠 | 2018/07/04 09:20 | 2018/07/04 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，，風管配置，車牙，焊接， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕 | 加油: $500
2018-07-05 | 羽毛廠 | 2018/07/05 09:00 | 2018/07/05 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，包裝箱用風管配置，車牙，焊接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-06 | 其他 | 2018/07/06 10:00 | 2018/07/06 17:30 | 福鴻牧場，拌料機線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-09 | 羽毛廠 | 2018/07/09 08:40 | 2018/07/09 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程 盤內控制線路修改，電磁開關更換。五格機風管管路修改， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-10 | 羽毛廠 | 2018/07/10 08:30 | 2018/07/10 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，盤內控制線路修改，網路線配管，拉線，110v插座配管，拉線，網路分享器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-11 | 羽毛廠 | 2018/07/11 08:50 | 2018/07/11 00:00 | 源盛，打砂機盤內線路修改，三格機用三通 電磁閥配管拉線，PLC擴充模組安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-12 | 羽毛廠 | 2018/07/12 08:30 | 2018/07/12 17:15 | 源盛，吹毛機電磁開關安裝，鐵線槽，蓋子焊接，配置，五格機既有網路分享器固定，三格機電磁閥控制接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-13 | 羽毛廠 | 2018/07/13 09:30 | 2018/07/13 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，IO表對點，新增安裝清網電磁閥，台下落料電磁閥，電磁閥控制接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠
2018-07-16 | 羽毛廠 | 2018/07/16 09:00 | 2018/07/16 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，新增尾格電磁閥安裝，控制接線，風管配管，試車， |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 彥誠
2018-07-17 | 羽毛廠 | 2018/07/17 08:30 | 2018/07/17 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，風車新增三通，電磁閥安裝，控制接線，打砂機網路線配管拉線，五格入料機控制線路修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-18 | 羽毛廠 | 2018/07/18 08:40 | 2018/07/18 09:30 | 載電氣箱蓋至友成裝玻璃 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 彥誠，宥榕
| 羽毛廠 | 2018/07/18 10:30 | 2018/07/18 17:30 | 源盛，二格機電氣改善工程，二格機試車
2018-07-19 | 羽毛廠 | 2018/07/19 10:00 | 2018/07/19 17:20 | 源盛，二格機電氣改善工程，清網馬達電磁開關更換，磅秤安裝。三格入料機線路修改，加裝繼電器，打砂機網路線壓接 |  | 6082-LG | 0 | 否
2018-07-20 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/20 09:20 | 2018/07/20 17:30 | 第二淨水場，電燈照明設備配管，拉線，NB開關安裝，計時器安裝，盤內線路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕，健彰，阿俊
2018-07-23 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/23 08:45 | 2018/07/23 15:00 | 第二淨水場，辦公室，加藥室照明設備拉線，安裝NB開關，計時器，盤內線路修改接線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕，阿俊
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/23 15:30 | 2018/07/23 17:15 | 第一淨水場，照明設備拉線
2018-07-24 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/24 08:45 | 2018/07/24 17:30 | 第一淨水場，照明設備拉線，安裝NB開關，計時器，電氣箱開孔，盤內線路修改，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
2018-07-25 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/25 08:45 | 2018/07/25 15:00 | 第一淨水場，電燈移位，管路修改，拉線，接線盤內線路修改，NB開關，計時器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/25 15:15 | 2018/07/25 17:30 | 第三淨水場，盤內線路修改，NB開關，計時器安裝
2018-07-26 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/26 08:45 | 2018/07/26 15:30 | 第三淨水場，照明設備，電源配管，拉線，NB開關，計時器安裝，盤內線路修改， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/26 16:00 | 2018/07/26 17:00 | 第二淨水場，電氣箱蓋補洞
2018-07-27 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/27 09:20 | 2018/07/27 17:30 | 鋁線槽蓋安裝，切割，抽水機接線箱安裝固定，焊接，拉線，接線，電氣室內照明，線路修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宥榕，阿宏，秉緯 | 買砂輪片: $250
2018-07-30 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/30 10:20 | 2018/07/30 17:15 | 管路打鑿，馬達管線及基礎座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 明銓，阿宏，阿俊
2018-07-31 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/31 10:20 | 2018/07/31 12:00 | 堪查工地，和營造廠商協調工作進度 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 秉緯
| 公共工程 | 2018/07/31 13:20 | 2018/07/31 14:00 | 礁坑加壓站，水位傳訊器更換
| 公共工程 | 2018/07/31 14:30 | 2018/07/31 16:00 | 岡林加壓站，水位計量器線路查修
| 公共工程 | 2018/07/31 17:00 | 2018/07/31 17:30 | 土庫淨水場，水壓力表管路通管，