## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 抽水桶基座，水泥鋪設，管線傾斜，修正 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 點焊網: $1848
2019-04-02(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 污水抽水機安裝，配管，既有抽水馬達移至新建加壓桶，安裝，DI管鑽孔，攻牙 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2019-04-03(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 抽水桶基礎座水泥鋪設，抽水桶安裝，，點焊網安裝，鋪設，流量計錶頭更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-04-04(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 鋼筋混擬土管安裝，水泥鋪設，抽水機安裝，雙拉桿排氣接頭安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 便當: $300 茶水: $200
2019-04-06(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/06 08:00 | 2019/04/06 17:30 | 頭橋區開水，試供水是否可以，排氣拉桿安裝，DI管件安裝，400mm白鐵三通焊接， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 加油: $1258
2019-04-07(日) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/07 08:00 | 2019/04/07 17:30 | DI管線裝接，排氣閥安裝，不銹鋼管件裝接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 水電材料: $116
2019-04-08(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 不銹鋼彎頭鑽孔，焊接，排氣閥安裝，壓力管車牙，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,阮德勛
2019-04-09(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 12:00 | 電錶箱安裝固定，閘刀開關安裝，錶後開關安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/09 13:00 | 2019/04/09 17:30 | 加氯管，管件餘料整理，載運回公司，
2019-04-10(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 12:00 | 臨時用馬達拉線，接線，電信用配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 加油: $1406
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 13:00 | 2019/04/10 17:30 | 會同台電，協調缺失改善，，探照燈安裝，
2019-04-11(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 既有mp盤，plc盤，移位改盤，馬達電源線拉線，臨時電源用電，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,林泰佑,蕃友謙 | 二行程機油: $124
2019-04-12(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 十萬噸加氯管，管路修改，管架固定安裝，配管，加氯管油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-04-15(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 基礎座油漆施工，流量計訊號線拉線，污水抽水機，浮球液位開關更換 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊