## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | st線架配置焊接，、RC線槽水泥灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 噴漆: $62 土建便當: $240 加油: $450
2019-11-02(六) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/02 08:00 | 2019/11/02 12:00 | 工地整地，挖土機開挖，廢土清理載運， |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 挖土機便當: $270 茶水: $180
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/02 13:00 | 2019/11/02 15:00 | 工地清理，挖土機開挖，清理廢土載運
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/02 15:00 | 2019/11/02 17:30 | 吊運碎石，砂子進廠，
2019-11-04(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | RC線槽板模拆除，鐵線拆除清理，白鐵線槽配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $1140
2019-11-05(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 線架安裝固定，白鐵線槽，配置安裝，地評水泥鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 土建便當: $160
2019-11-06(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 300mm白鐵線槽配置焊接， 碎石頭鋪設，植草磚鋪設， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景,張名範,黃勝仁 | 土建便當: $90
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 馬達電源線80mm拉線，植草磚鋪設 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏 | 發電機: $2396 加油: $1193
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 臨時發電機試車作業，既設電錶箱拆除，新設電錶箱安裝固定，外線活電作業，新盤啟用，馬達電源接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃勝仁,胡范英俊,陽文景,蕃友謙
2019-11-09(六) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/09 08:00 | 2019/11/09 17:30 | 既設配電盤拆除，吊運至淨水場繳交，植草磚鋪設， |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張名範
2019-11-11(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 花紋鋼板安裝，固定架焊接配置，DI管件噴漆，冷氣機進廠安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 鋼釘: $40
2019-11-12(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 12:00 | 錶後開關至總開關電源拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃勝仁 | 五金: $225
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 13:00 | 2019/11/12 17:30 | 25mm排氣閥安裝喔，既有壓力計拆除，管路修改車牙，電錶箱水泥填縫灌漿
2019-11-13(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 配電盤基礎座板模拆除，和自來水人員，和起重機廠商協調施工事宜 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-11-14(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-11-15(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 試車，接地棒施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊