## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 依台電規定位置，擺設圍籬， |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/02 13:00 | 2019/09/02 17:30 | 停水公告宣傳單發放
2019-09-03(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 12:00 | 流量計錶頭交貨給土建廠商，現場工作進度勘查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/03 13:00 | 2019/09/03 17:30 | 停水公告宣傳單發放
2019-09-04(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | DI管線段管，窨井安裝 |  | 691-S8 | 16 | 否 | 蕃友謙 | 五金: $2156 五金: $658 電池: $200
2019-09-06(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 路面開挖，道路切割，配電盤基礎座施工，配管，低強度回填 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀,蕃友謙 | 挖土機便當，飲料: $250
2019-09-07(六) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:30 | 路面開挖，操作機電源，控制配管。低強度混泥土回填，路面清洗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙 | 水電材料: $263 挖土機便當，飲料: $250
2019-09-09(一) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 12:00 | 瀝青混擬土鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/09/09 13:00 | 2019/09/09 17:30 | 和監工討論配電盤線路圖等設備
2019-09-10(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 配電盤安裝，操作機安裝，壓力計安裝，操作機拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,胡范英俊,黃勝仁
2019-09-11(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 路面標線施工，盤內線路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-09-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 機器設備線槽施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃勝仁