## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 高壓清洗水源配管.加藥管.噴漆加工.監視器電源.信號配管. |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 住宿: $1800 水電材料: $294
2020-09-02(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 12:00 | 洗眼器水源配管.排水配管預埋..接地線配管.接線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 住宿: $1800 軟單: $200
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/02 13:00 | 2020/09/02 17:30 | 台電辦理送電.報峻.電器工會購買軟單
2020-09-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 加藥管噴漆加工.加藥管配管.和自來水人員.施工協調會議 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 雨衣: $1180 住宿: $1800
2020-09-04(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 12:00 | 加藥管噴漆加工.加藥管配管. |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 詹季達,黃政寧 | 住宿: $1800 加油: $888
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/04 13:00 | 2020/09/04 17:30 | 台電區處審圖.修改
2020-09-05(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 加藥管噴漆加工.加藥管配管.鋁線槽架焊接施工. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧
2020-09-07(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 驗收 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2020-09-08(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 100mm管線閥類.安裝.台電電源配管.電信用配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,黃政寧
2020-09-09(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 緩衝器查修.測試 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳明智
2020-09-10(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | ups電源拉線.nb開關新增接線.plc安裝.網路.通訊拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳明智
2020-09-11(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 台電報峻.新增錶後nfb開關 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-12(六) | 其他 | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 17:30 | 巡找租屋 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-09-13(日) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/13 08:00 | 2020/09/13 17:30 | 和尚順廠商協調工程事宜.和工程估價 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-09-14(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 錶箱CT安裝接線.送電.盤內電源線更換.接線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-09-15(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 線槽管架.焊接施工.油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧