## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | vcd高壓真空斷路器.更換‘攝影機安裝更換.低壓配電盤扇熱風扇安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,楊鎧綸,洪啟修,施清淵
2020-02-04(二) | (昶)4區-溪南公園鑿井工程(機電) | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 12:00 | ATS.發電機試車 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 發電機加油: $2000
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/04 13:00 | 2020/02/04 17:30 | ATS’發電機試車
2020-02-05(三) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 高壓變壓器絕緣油更換,高壓變壓器乾燥劑更換、設攝影機更換、收音器安裝，指示記安裝、訊號分配器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,洪啟修,謝承宏
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 遮陽棚安裝, |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,張名範,謝和言 | 高張力螺絲: $126
2020-02-07(五) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 遮陽棚排水槽安裝.水位計安裝.壓力計安裝.盤內控制線路修改接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,謝和言
2020-02-10(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 遮陽棚排水管配.過氯池操作機更換安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,張名範 | 加油: $1070
2020-02-11(二) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 12:00 | 操作機控制線路.修改接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/11 13:00 | 2020/02/11 17:30 | 至田尾園藝載樹苗至工地.人行道花圃種植樹苗
2020-02-12(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 加藥機安裝.電源接線.抽水機馬達電源線拉線.接線.蛇管配置焊接.注入器安裝.加藥桶管件配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範
2020-02-13(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 操作機設定試車..監視器查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-02-14(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 12:00 | 人行道花圃樹苗種植 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,張名範
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/14 13:00 | 2020/02/14 17:30 | 抽水機馬達試打水
2020-02-15(六) | 其他 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 12:00 | 陽達雨毛.新增風車四套’新增nb開關.電磁開關.盤內控制線路接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/15 13:00 | 2020/02/15 17:30 | 和監工清點施工項目.材料數量
2020-02-17(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 發電機試車.ATS測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2020-02-18(二) | (昶)4區-大甲8號深井更新工程(機電) | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 12:00 | 水池過牆管水泥補洞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油: $1010
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/18 13:00 | 2020/02/18 17:30 | 和建設局.公園處.管線廠商.監工會勘人行道施工缺失
2020-02-19(三) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 草皮舖設 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,謝承宏
2020-02-20(四) | (昶)4區-溪南公園鑿井工程(機電) | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 12:00 | 初驗.備品繳交 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 其他 | 2020/02/20 13:00 | 2020/02/20 16:30 | 大肚龍井第五加壓站冷氣固障查修
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/20 16:00 | 2020/02/20 17:30 | 草皮澆水
2020-02-21(五) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 12:00 | 抽水機廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 餐費: $744
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/21 13:00 | 2020/02/21 17:30 | 流量計拉線.蛇管配置.加藥桶.管件.凡而安裝配置.草皮澆水
2020-02-24(一) | (昶)4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電) | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 二號抽水機漏水固障維修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2020-02-25(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 12:00 | 和變頻器廠商查修異音.電抗器更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油: $1050
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/25 13:00 | 2020/02/25 17:30 | 和市府人員.建設局.養工處人員.會勘.協議人行道步磚修復改善計劃
2020-02-26(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 12:00 | 變頻器更換.圍籬拆除.施工材料數量測量 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 五金: $220
| (昶)4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電) | 2020/02/26 13:00 | 2020/02/26 17:30 | 抽水機管線螺絲加強固定.焊接
2020-02-27(四) | 其他 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 12:00 | 三口井二格機入料噴水.現場勘查.與業主協調 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/27 13:00 | 2020/02/27 17:30 | 傳訊器安裝.加藥機馬達電源拉線.水位計拉線.盤內控制線路修改.草皮澆水