## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 第一站電源管配管，馬達電源管配管， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳宥榕,黃春宏
2019-01-03(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 第一站水位計配管，管架配置，焊接，第二站，第三站馬達架固定，油漆 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸,黃春宏
2019-01-04(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 第一站壓力管配置，預埋管施工配管，基礎座水泥施工，電源管溝水泥施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,魏千又
2019-01-07(一) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 在公司準備關廟案工程之材料， |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 錶箱至外線配管，錶箱至mp盤電源配管，管前，管後壓力傳訊器安裝，管件組裝，抽水機馬達拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 住宿: $1480 加油: $810 發電機加油: $300
2019-01-09(三) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 汙水抽水機拉線，3E電譯拉線，水量計拉線，PLC盤內控制接線，錶後電源線拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 住宿: $1480 水電材料: $67
2019-01-10(四) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | mp盤內馬達接線，控制接線，錶箱閘刀一次側拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-01-11(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 電腦設備安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳明智 | 加油: $1170 住宿: $1680
2019-01-12(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 17:30 | 載電氣箱至高卜放置，新廠製粒機傳感器維修，新廠糖蜜自動噴量查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳明智
2019-01-14(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 抽水機電源線漏水處理，頭橋案現場堪查，協調 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-01-15(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 第三站接地棒施工，電源線配管，馬達線配管，管前，管後壓力配管，第一站壓力管配置，第四站電桿水泥施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,張子敬