## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | .關西淨水場，與監工查看現場施工項目位置，線槽呎吋量測，太平加壓站盤內器材安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱,林泰佑,胡范英俊,吳至善
2020-03-03(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 12:00 | 抽水機電源線管路管架，配置焊接，安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊智凱,林泰佑
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 13:00 | 2020/03/03 17:30 | 關西淨水場既有管路,電線拆除,台平加壓站變頻器安裝,盤內器材安裝固定
2020-03-04(三) | 其他 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 12:00 | 二區區處，辦理新工程合約文書處理 |  | 8761-C6 | 0 | 是 |  | 加油: $965 合約制作: $2339
| (宇)12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程 | 2020/03/04 13:00 | 2020/03/04 17:30 | 12區區處辦理驗收證明書， 板新給水廠辦理工程保固書
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 關西淨水場水位計安裝、義民加壓站抄錶梯安裝、梨頭山加壓站抄錶梯安裝、六家加壓站抄錶梯安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,林泰佑,楊智凱
2020-03-06(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 施工前協調會.台電用電申請 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧 | 加油: $960
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 太平加壓站停電施工.ATS新增.安裝.NFB開關新增.安裝.線路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊鎧綸,林泰佑,楊智凱
2020-03-10(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 關西營區內水位計洗孔.安裝.太陽能板安裝固定.配電箱安裝固定.蓄電池安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊鎧綸,林泰佑,楊智凱
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 高壓線汰舊換新 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,洪啟修,張堯彰,張名範,楊鎧綸,謝承宏,賴彥霖,蔡清池,黃政寧,陳泓銘 | 加油: $1038
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 關西淨水廠鍍鋅線槽配置.150mm電線拉線施工.22mm電線拉線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 吳至善,黃政寧,胡范英俊,洪啟修,謝承宏
2020-03-13(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 太平加壓站配電箱隔熱板拆除.配電箱體清洗.隔熱漆噴漆測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧 | 加油: $910
2020-03-16(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 順大繳交配盤材料..屏東營運所繳交馬達備品.流量計領料.加藥桶安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊鎧綸,賴彥霖,黃政寧,胡范英俊,阮德勛
2020-03-17(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 配電盤基礎座板模施工.水泥灌漿.抽水機基礎座板模施工.水泥灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,楊鎧綸,賴彥霖,阮德勛,胡范英俊
2020-03-18(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 抽水機馬達.揚水管吊裝.鋼管焊接.管件組裝.基礎座板模施工.鋼筋配置施工.台電電源測.pvc3”配管.水泥打鑿 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,施清淵,施秉緯,胡范英俊,黃政寧,謝承宏,黃春宏,楊鎧綸,賴彥霖,蕃友謙 | 加油: $860
2020-03-19(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 深井1.200mm管線鋼管焊接組裝.管線油漆防銹施工.1英吋壓力管配置放.車牙.配點盤基礎座水泥灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,阮德勛,黃政寧 | 水泥: $2258 五金: $576
2020-03-20(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:17 | 深井2管線200mm閥類組裝.路燈基座完成面修改高度.pvc管高度修改.接管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,阮德勛,蕃友謙,黃春宏 | 松香水: $180
2020-03-23(一) | 其他 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 線西淨水廠.污泥抽水機青龍管更換.清水抽水機.青龍管更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油: $735
2020-03-24(二) | 其他 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 12:00 | 宇博空地.電錶箱更換.台電送電 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊鎧綸,胡范英俊,阮德勛
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/24 13:00 | 2020/03/24 17:30 | 深井二.200mm管線及閥類安裝.焊接
2020-03-25(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 15:00 | 深井2.200mm管線配管.焊接.pvc管損壞.修復. |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,阮德勛,楊鎧綸 | 水電材料: $401 挖土機便當: $70
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/25 15:00 | 2020/03/25 17:30 | 200*300*抽水機大小頭.焊接.安裝.油漆施工
2020-03-26(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 科里加壓站既有操作機拆除.更換彈性座封.盤內線路修改.接地棒施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 胡范英俊,阮德勛,楊鎧綸 | 加油: $1010 住宿: $2400
2020-03-27(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 頂崎加壓站.接地施工.接地棒施打.進水100mm管線.修改測量.備料 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,胡范英俊,阮德勛 | 發電機加油: $300
2020-03-30(一) | 其他 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 軍功第三加壓站配水池新增壓力計.配管拉線.盤內控制線路修改.新增壓力顯示器 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸
2020-03-31(二) | 其他 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 陽達雨毛.打砂機新增風車4套、馬達電源pvc配管.管架配置，焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,黃政寧