## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 監視器電源配管，加氯管，管架焊接，監視器安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱 | st管夾: $80
2019-03-04(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 加氯管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊 | 加油: $1238
2019-03-05(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 12:00 | 流量計錶頭，線路查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/05 13:00 | 2019/03/05 17:30 | 加氯管配管，管架焊接，安裝固定
2019-03-06(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 12:00 | 流量計錶頭更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/06 13:00 | 2019/03/06 17:30 | 監視器配管，洗洞，加氯管配管
2019-03-07(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 載pvc管，和路燈基礎座至工地，載管線不銹鋼管件，防震軟管至外包廠商公司，到嘉義溪口混泥土管廠商，尋價商議，到斗南台電詢問古坑案用電申請進度，和送電日期 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1260
2019-03-07(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 監視器配管，接線盒安裝固定，監視器電源配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-03-08(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 監視器配管，接線盒安裝固定，監視器電源配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-03-09(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 加氯原水配管，原水流量調節閥安裝，加氯機流量控制配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖
2019-03-11(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 12:00 | 和中華電信現場協調施工位置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 |  | 加油: $850 白板筆: $40 住宿: $1480
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/03/11 13:00 | 2019/03/11 17:30 | 電錶箱更換，接線
2019-03-12(二) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 12:00 | 台電送電 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/12 13:00 | 2019/03/12 17:30 | 載逆止閥，排氣閥至管線廠商公司，告示牌安裝，與顧站人員，協調管線施工內容
2019-03-13(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 12:00 | 電源管管路，套管放管，保麗龍預留孔放孔， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖 | 加油: $1230
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/13 13:00 | 2019/03/13 17:30 | 十萬噸注入器安裝，逆止閥安裝，配管
2019-03-14(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | DI管線配管，排氣拉桿安裝，逆止閥安裝，H鋼鐵安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2019-03-15(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 至協羽載管件，加氯管配管，3e液位控制器安裝，拉線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,蕃友謙,吳至善
2019-03-18(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 加氯管配管，注入器安裝，流量凡而安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
2019-03-19(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 加氯機控制拉線，監視器同軸電纜拉線，插座安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2019-03-20(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | nfb200a開關安裝，民雄加壓站和勞安協調勞安卻失，尋問擋土支撐簽證廠商， |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $745 便當: $240
2019-03-21(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 既有馬達吊起整修，既有欄杆吊運回豐原一廠 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/21 13:00 | 2019/03/21 17:30 | 監視器同軸電纜拉線比線，監視器電源拉線
2019-03-22(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 彰化電氣工會購買電單，員林台電辦理峻工，抽水馬達安裝接線，管件，伸縮拉桿安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,蕃友謙,楊鎧綸 | 電單: $600 吊車便當: $80
2019-03-23(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/23 08:00 | 2019/03/23 17:30 | 加氯機配管，既有系統更換，管架安裝固定，加氯機控制拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,林泰佑
2019-03-25(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 加氯機配管，既有系統更換新設系統，廣播喇叭測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,蕃友謙,林泰佑,陳泓銘
2019-03-26(二) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 放水線，比線，拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,林泰佑,賴彥霖 | 水電材料: $1277 白鐵線: $230
2019-03-27(三) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 既有電氣箱移位，既有電源一次側拆除，新建電源一次側配管，拉線，接線，壓力計管件安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 賴彥霖,胡范英俊,林泰佑
2019-03-28(四) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 既有基礎座打除，水泥舖設抹平，新設配電盤旁，樹苗種植，既有電氣箱，電線，載運回譚頂水廠 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,林泰佑 | 七里香苗木: $1750
2019-03-29(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 載不銹鋼抽水桶至頭橋工地，至新力馬達廠載抽水馬達至工地，配合混泥土管廠商載到工地 |  | 691-S8 | 0 | 否
2019-03-31(日) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/31 08:00 | 2019/03/31 17:30 | 管線段管施工，電源一次側接線，壓接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖