## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 電錶箱安裝固定，配電盤安裝固定，錶後325mm電線拉線，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,胡范英俊,黃勝仁 | 加油: $1110 五金: $41
2019-12-03(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 配電盤基礎座板模施工，pvc管配管，耐衝擊管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-12-04(三) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 植草磚鋪設 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃勝仁,蕃友謙,楊鎧綸 | 加油: $1630
2019-12-05(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 12:00 | 驗收 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/12/05 13:00 | 2019/12/05 17:30 | ups不斷電係統更換，安裝
2019-12-06(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 12:00 | 驗收 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1170
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/06 13:00 | 2019/12/06 15:00 | 區處繳交文書資料
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/12/06 16:00 | 2019/12/06 17:30 | 台中給水廠蓋章
2019-12-10(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 12:00 | 缺失改善，新增nfb開關，電源一次側接線，基座水泥修補 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/10 13:00 | 2019/12/10 17:30 | 發電機用接線箱修改，基座水泥打鑿，配管，基座水泥修補
2019-12-11(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 12:00 | 配電盤基座水泥鋪設， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 水泥: $3850
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/11 13:00 | 2019/12/11 17:30 | 發電機電源側拉線，接線，接線箱安裝，固定
2019-12-12(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 12:00 | 配電盤進廠，安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1155
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/12 13:00 | 2019/12/12 17:30 | 彰化淨水場，繳交備品
2019-12-13(五) | 其他 | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 新埔加壓站馬達線換修，pvc配管，60mm電線拉線，接線，錶前開關更換，盤內端子台更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,黃勝仁
2019-12-16(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 閘刀開關安裝，電源一次側拉線接線，抽水機馬達拉線，接線，盤內控制拉線，加藥機拉線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-12-17(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 分水鞍安裝，鑽孔，壓力取樣配管，壓力取樣配管，盤內控制接線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-12-18(三) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 12:00 | 和監工和廠商至福興淨水場測量尺吋會勘協調 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/18 13:00 | 2019/12/18 17:30 | 加藥桶安裝固定，配管，盤內控制接線，壓力計安裝，水利會配電盤線路修改
2019-12-19(四) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 草皮鋪設，取水口鐵管修改，焊接，支撐柱水泥粉光 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友秀 | 加油: $1230 發電機加油: $205 五金: $168
2019-12-20(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 12:00 | 和監工勘查現場，協調工作內容，位置，告示牌安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/12/20 13:00 | 2019/12/20 15:00 | 工地現場勘查
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/20 15:00 | 2019/12/20 17:30 | 電錶箱，配電盤壁虎施打，壓力計安裝，取水口固定架安裝
2019-12-23(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 驗收，缺失改善， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 電子材料: $222
2019-12-24(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 餘氯計安裝，控制接線，壓力計安裝，接線，加藥管配管，液位開關安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-12-25(三) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 草皮鋪設，草皮澆水，廢土石頭清理載至烏溪丟棄 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 加油: $1300
2019-12-26(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 加藥機安裝固定.加藥機電源控制傑線.銅排隔離板安裝固定.液位計安裝.接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-12-27(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 加藥機管路修改.新增凡而開關.抽水機試打水.餘氯計測試.加藥桶蓋子安裝固定架 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-12-30(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-12-31(二) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 監視器安裝，同軸電纜拉線.配電盤內照明日光燈安裝.更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊