## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | DI管，管路改接安裝配管， 200mm法蘭平口焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友秀,胡范英俊
2019-10-02(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 12:00 | 錶後開關更換，總電源開關更換， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 水電材料: $756
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/10/02 13:00 | 2019/10/02 17:30 | pvc管配管，耐衝擊管配管，gip管配管，2”車牙管車牙配置
2019-10-03(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 路面開挖，監視器配管，污水抽水機安裝，壓力計安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸,黃勝仁
2019-10-04(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 12:00 | 接地棒施打 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/10/04 13:00 | 2019/10/04 17:30 | 抽水機扇熱風扇查修
2019-10-05(六) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | ATS,250mm電源線拉線,200mm電源線拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,謝承宏,蕃友秀,洪啟修,施清淵
2019-10-07(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 抽水桶安裝，電氣室內雜物清理 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 挖土機便當: $140 加油: $1200
2019-10-08(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 抽水桶安裝，排氣拉桿安裝，逆止閥安裝，既有馬達移位安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,張名範,阮德勛
2019-10-09(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 電氣室內圍牆拆除，2號抽水桶安裝，伸縮拉桿安裝，逆止閥安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,張名範,阮德勛 | 挖土機便當: $160
2019-10-10(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 2號機抽水馬達吊裝，3號機抽水桶安裝焊接，伸縮拉桿安裝，逆止閥安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,阮德勛,張名範 | 挖土機便當: $160
2019-10-11(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/11 08:00 | 2019/10/11 17:30 | 配電盤基礎座水泥施工，clsm水泥灌漿施工，既有配電盤搬遷吊運 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,施清淵,賴彥霖,楊鎧綸 | 水泥: $7718 五金: $507
2019-10-14(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 壓力管取樣管，接頭焊接，人行道步道磚方土灌水整地，取水口車牙配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,楊鎧綸 | 加油: $1172
2019-10-15(二) | 其他 | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 台水11區人員教育訓練上課 |  | 無車輛 | 0 | 否