## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 加藥桶安裝固定，加藥管配管，Y型過濾器安裝，鋁線槽配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,胡范英俊,賴彥宏
2019-08-02(五) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 電氣箱安裝固定，電錶箱安裝固定，污水抽水機安裝配管，浮球開關安裝，操作機拉線，，電源拉線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,胡范英俊,蕃友謙
2019-08-05(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 12:00 | 開工協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/05 13:00 | 2019/08/05 17:30 | 接地棒施打
2019-08-06(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 和監工測量接地數值，清點數量，抽水機躁音測試，壓力傳訊箱磁鐵放置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 餐費: $760 加油: $800
2019-08-07(三) | 其他 | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 12:00 | 麥寮淨水廠，加藥機維修，安裝測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/07 13:00 | 2019/08/07 17:30 | 網路線配管，拉線，既有電錶箱載回阿丹淨水廠放置
2019-08-08(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 12:00 | 和管線外包廠商，討論管線施工事宜 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝和言
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/08 13:00 | 2019/08/08 17:30 | 現場測量鐵工施工位置和呎吋，和監工討論施工內容，和位置
2019-08-09(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 12:00 | 公司準備，DI管，管件之材料 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油: $1230
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/08/09 13:00 | 2019/08/09 17:30 | 台中水廠，DI管件領料
2019-08-12(一) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 管前，管後壓力管，配管車牙，600mmdi取壓，鑽孔，攻牙，壓力計安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,蕃友謙
2019-08-13(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 現場勘察，呎吋丈量，和業主協議施工位置，器材配置 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-08-14(三) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 12:00 | 瀝青鋪設，道路切割 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 發電機加油: $370
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/14 13:00 | 2019/08/14 17:30 | 現場勘查，呎吋丈量，公司備料，
2019-08-20(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 12:00 | 和管線外包廠商，協調施工內容，估價 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/20 13:00 | 2019/08/20 17:30 | 告示牌安裝，和監工，設計協調盤內線路圖設計
2019-08-21(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 12:00 | mp盤線路圖，修改繪畫 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油: $1225
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/08/21 13:00 | 2019/08/21 17:30 | 材料中心領料
2019-08-22(四) | 公共工程 | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 12:00 | 線西淨水場，污泥馬達污泥管更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/22 13:00 | 2019/08/22 17:30 | 現場勘查，施工進度，以便配合土建廠商，進廠配管施工
2019-08-23(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 12:00 | 開施工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/08/23 13:00 | 2019/08/23 17:30 | 和監工協調配盤單線圖，和現場安裝器材數量，位置
2019-08-26(一) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 既有電氣箱臨時移位吊運，臨時電源一次側懸接，壓力計管線臨時用修改，餘氯計水源管路修改 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 水電材料: $205 棉砂管: $29
2019-08-27(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 瀝青混泥土道路切割，既有電器箱基礎座打鑿 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-08-28(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 營運所開施工協調會，順大成檢廠驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 午餐: $180
2019-08-29(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 接地棒施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,施秉緯
2019-08-30(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 12:00 | 電氣箱進廠，定位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 |  | 木板: $500
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/30 13:00 | 2019/08/30 17:30 | 窨井用木板裁剪，配電盤線路圖繪畫
2019-08-31(六) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/08/31 08:00 | 2019/08/31 12:00 | 止滑鋼板吊運載回，水泥塊載回， |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,黎大揚,胡范英俊,陽文景
| 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/31 13:00 | 2019/08/31 17:30 | 機器控制拉線，電磁閥安裝