## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 操作機位置修改，管路水泥打鑿，電源控制配管，基礎座水泥灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-07-02(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 和監工現場對施工材料數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $856 監工午餐: $120
2019-07-03(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/03 08:30 | 2019/07/03 14:00 | 既有電線導線修復，鋼軌樁輔助工法鑽孔，機器進廠，協調施工內容 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 管線人員便當: $420 加油: $1375
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/07/03 14:00 | 2019/07/03 17:30 | 現場巡視，水池施工進度，和管線施工時間，協調進廠施工時間
2019-07-04(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 操作機安裝，電源拉線，控制拉線，操作機定點設定，音穽蓋安裝固定，噴漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
2019-07-05(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 15:00 | 加壓機安裝，配管，電源拉線，壓力錶更換， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖 | 管線便當: $420
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/05 15:00 | 2019/07/05 17:30 | 區處領料
2019-07-08(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 初驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1170 餐費: $980
2019-07-15(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 和監工到昌輝實驗室，檢驗混擬土試體，缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1220 配鑰匙，: $900 監工午餐: $120