## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | ，挖土機開挖，導線管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1250 便當: $300
2019-05-03(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 鐵皮屋基礎座內導線管配管，路燈基礎座安裝，固定焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,魏千又
2019-05-04(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/04 08:00 | 2019/05/04 17:30 | plc盤數位輸入模組安裝，數位輸出模組安裝，新增繼電器安裝，端子台安裝，盤內控制接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-05-13(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | plc盤內器材固定底板安裝，鐵皮屋內電器箱基礎座板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 五金: $219
2019-05-14(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 和外包廠商，監工現場估價協調，污水抽水機安裝，電氣箱鑽孔 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-05-15(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 電氣室內電纜溝水泥鋪設，粉光，污水抽水機固定架電焊，安裝，新電氣室電氣配管，民雄加壓站廠內洗孔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 魏千又,胡范英俊 | 加油: $1300
2019-05-16(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 電氣室內緊急照明燈，配管，拉線，接線，plc盤線路新增，開關安裝，配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱,魏千又 | 五金: $274
2019-05-17(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 新盤電源一次側拉線，接線，控制，線拉線，隔離線拉線，電氣室照明開關箱安裝，固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊智凱,楊鎧綸,陽文景,吳至善 | 五金: $100
2019-05-20(一) | 其他 | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 新竹加藥，污水抽水桶缺失改善，配管，管路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2019-05-21(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 12:00 | DI管件領，放料 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 魏千又,賴彥霖
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/21 13:00 | 2019/05/21 17:30 | 加氯管缺失改善，配管，管架焊接
2019-05-22(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 12:00 | 現場和外包廠商協調工作內容之估價 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 魏千又 | 加油: $1198
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/22 13:00 | 2019/05/22 17:30 | 加氯管缺失修改，管架焊接，安裝固定
2019-05-23(四) | 公共工程 | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 12:00 | 台西中和監水站流量計訊號線維修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/23 13:00 | 2019/05/23 17:30 | 瑞山站，加藥機，加藥管維修
2019-05-24(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 民雄加壓站收料，辦理估驗，操作機，控制線拉線，抽水機扇熱風扇拉線，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 五金: $50
2019-05-27(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:30 | 操作機電源拉線，路燈電源拉線，鐵皮屋分電箱安裝，電燈拉線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,魏千又 | 加油: $1252
2019-05-28(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 電氣室分電箱盤內接線，既有電氣箱電源尋找，壓力傳訊箱，壓力st管件,組裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 魏千又 | 五金: $24
2019-05-29(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 管線開挖探管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 驗車: $450
2019-05-30(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 操作機座安裝固定，配電盤吊運安裝，鐵皮屋外側，樓梯，灌漿粉光 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1195
2019-05-31(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 配電盤安裝固定，焊接，配電盤電源接線，壓接，壓力傳訊箱安裝固定，壓力錶架焊接，安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙