## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 施工前協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-07-02(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 12:00 | 配電盤圍籬拆除.屋頂烤漆浪板拆除 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/02 13:00 | 2020/07/02 17:30 | 缺失改善.既有圍籬拆除.載至通銅所.繳交
2020-07-03(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 12:00 | 與台電人員.現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/07/03 13:00 | 2020/07/03 17:30 | 六區區處蓋官訪’台電用電申請
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 變壓器更換. 餘氯計訊號拉線.配電盤安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張堯彰,黃政寧,詹季達,黎大揚,賴彥霖
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 盤內線路修改’操作機線路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,林泰佑,林彥誠
2020-07-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 社頭5號井水位計安裝.拉線.田中11號井水位計安裝拉線配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範
2020-07-09(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 告示牌安裝.排水溝開挖.和監工勘查施工位置 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 避雷器接地棒施打.盤內接地棒施打 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛
2020-07-11(六) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 既有管路拆除.耐酸鹼磅電氣箱安裝.超音波錶頭電源配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範 | 加油: $881
2020-07-13(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 既有烤漆浪板拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張名範,吳至善,陽文景 | 補胎: $210
2020-07-14(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 12:00 | 順大廠驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $750
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/07/14 13:00 | 2020/07/14 17:30 | 台電用電申請.區處蓋官仿.中華電信申請
2020-07-15(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 12:00 | 工地鐵工臨時用電.盤內接線.估驗單資料蓋章 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範 | 加油: $808
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/15 13:00 | 2020/07/15 17:30 | 和監工現場管線位置協議.土地放樣
2020-07-16(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 既設c型鋼拆除..烤漆浪板安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,蕭竣鴻
2020-07-17(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 12:00 | 既設加藥管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛 | 加油: $750
| (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2020/07/17 13:00 | 2020/07/17 17:30 | 取樣棒馬達安裝
2020-07-18(六) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/18 08:00 | 2020/07/18 17:30 | 儲藥桶安裝.烤漆浪板安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,胡范英俊,施秉緯,賴彥霖,黃春宏,黃政寧
2020-07-20(一) | 機修 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 10:00 | 烏溪機修案.和昶源人員現場勘查協議工作內容 |  | BDC-2906 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/20 11:00 | 2020/07/20 17:30 | 和協力廠商.監造人員現場協調施工事宜
2020-07-21(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 12:00 | 奇美站台電現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $831
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 鋼筋廠驗
2020-07-22(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 12:00 | 工程用電線材料.備料 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $900
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/07/22 13:00 | 2020/07/22 17:30 | 台電報峻領錶座
2020-07-23(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 藥液回收管配管.既有插做管路毀損修復 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $712
2020-07-24(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 抽水機馬達吊裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達 | 加油: $1230
2020-07-25(六) | 機修 | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 15:00 | 台中給水廠.宜寧.光興.福星.八二三9路井.八二三10井.加壓站貼紙施工. |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/25 15:00 | 2020/07/25 16:00 | 告示牌安裝
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/25 16:00 | 2020/07/25 17:30 | 告示牌安裝
2020-07-28(二) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 防液堤環養樹酯施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,詹季達,黃威霖 | 加油: $898
2020-07-29(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 後甲圓環站管路開挖.配管.壓力管配管 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $840 飲料.管線商幫忙配管: $250
2020-07-30(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 12:00 | 壓力管取牙鑽孔.攻牙.壓力計修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/30 13:00 | 2020/07/30 17:30 | 試車.盤內接線.線路修改
2020-07-31(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 試車.勞安設備拍照 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳明智 | 監工午餐.飲料: $150