## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 既設圍籬拆除.水位計水池洗孔.水泥地面切割 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃政寧,陽文景 | 五金: $135 住宿: $4760
2020-05-05(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 不銹鋼抽水桶安裝水泥舖設.配電盤基礎座.板模施工.水泥灌漿.舖設 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,胡范英俊,陽文景
2020-05-06(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 基礎座板模拆除.抽水機電源線配管.液位計控制配管.操做機電源.控制配管.抽水桶和圍籬結合.板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陽文景,黃政寧 | 水泥: $4400 住宿: $2380 木板: $1922 五金: $194
2020-05-07(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 配電盤基礎座，板模施工、配水池三角液位計安裝.洗孔，既有拆除圍籬安裝,焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,陽文景 | 加油: $591 加油: $655
2020-05-08(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 12:00 | 人行道路磚修復，磨平 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧
| 機修 | 2020/05/08 13:00 | 2020/05/08 17:30 | 台中給水場現場堪查估價
2020-05-13(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 倡和加壓站40HP變頻器安裝.盤內線路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-05-14(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 12:00 | 順大廠驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/14 13:00 | 2020/05/14 17:30 | 新力廠驗
2020-05-15(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 12:00 | 施工前協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張名範
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/15 13:00 | 2020/05/15 17:30 | 協力廠商.工地勘查估價協議
2020-05-16(六) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/16 08:00 | 2020/05/16 17:30 | 會同倍力揚廠商抽水機吊裝維修.st壓力管修改車牙.st球塞凡而更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 便當: $360 飲料: $120 水電材料: $168
2020-05-18(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 施工前協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-05-19(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 社頭場發電機室拉門.安裝.田中廠發電機室拉門.安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧 | 遙控器點池: $45
2020-05-20(三) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 台電高壓設備更換.辦理報峻. |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 軟單: $700 加油: $685
2020-05-21(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 12:00 | 施工前協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張名範
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/05/21 13:00 | 2020/05/21 17:30 | 和監工和尚順協力廠商開會.協調施工事宜
2020-05-22(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 12:00 | 變頻器維修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,賴彥霖
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/22 13:00 | 2020/05/22 17:30 | 操作機安裝
2020-05-25(一) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 台電外線.接線.抽水機電源拉線.接線.流量計拉線.水位計安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範 | 加油: $815
2020-05-26(二) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 電氣公會買軟單.11區區處蓋官訪.台電報峻審圖 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 軟單: $200
2020-05-27(三) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 台電領電錶和ct.台電送電.加藥機安裝. |  | 8761-C6 | 0 | 否
2020-05-28(四) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 布袋加壓站錶後開關更換.傳訊箱開關更換.台電變更用電申請 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $774
2020-05-29(五) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 發電機試車 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張名範 | 發電機加油: $1200