## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 第一站電源管配管，馬達電源管配管， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳宥榕,黃春宏
2019-01-03(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 第一站水位計配管，管架配置，焊接，第二站，第三站馬達架固定，油漆 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸,黃春宏
2019-01-04(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 第一站壓力管配置，預埋管施工配管，基礎座水泥施工，電源管溝水泥施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,魏千又
2019-01-07(一) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 在公司準備關廟案工程之材料， |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 錶箱至外線配管，錶箱至mp盤電源配管，管前，管後壓力傳訊器安裝，管件組裝，抽水機馬達拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 住宿: $1480 加油: $810 發電機加油: $300
2019-01-09(三) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 汙水抽水機拉線，3E電譯拉線，水量計拉線，PLC盤內控制接線，錶後電源線拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 住宿: $1480 水電材料: $67
2019-01-10(四) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | mp盤內馬達接線，控制接線，錶箱閘刀一次側拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-01-11(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 電腦設備安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳明智 | 加油: $1170 住宿: $1680
2019-01-12(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 17:30 | 載電氣箱至高卜放置，新廠製粒機傳感器維修，新廠糖蜜自動噴量查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳明智
2019-01-14(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 12:00 | 抽水機電源線漏水處理， |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/14 13:00 | 2019/01/14 17:30 | 現場探勘，協調
2019-01-15(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 第三站接地棒施工，電源線配管，馬達線配管，管前，管後壓力配管，第一站壓力管配置，第四站電桿水泥施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,張子敬
2019-01-16(三) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 新廠配藥控制箱，盤內器材安裝，110v插座安裝，迴路保護器安裝，拉網路線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳明智,胡范英俊,蕃友謙 | 加油: $910
2019-01-17(四) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 舊廠配藥室網路配管，110v電源配管，小料網路配管，110v電源配管， |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳明智,胡范英俊,蕃友謙 | u型螺絲: $200 五金材料: $290
2019-01-18(五) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 舊廠手投料網路拉線，電源拉線，小料網路拉線，電源拉線，接線， 新增BH開關，安裝，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陳明智,蕃友謙
2019-01-19(六) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 製粒機集塵新增電磁閥，控制拉線，新廠新增螢幕電源線鑽孔，舊廠加藥箱器材安裝接線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,胡范英俊,陳明智
2019-01-20(日) | 高卜-配料手投料監控工程(宇博) | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 舊廠2T小料加藥箱器材安裝，箱子安裝定位，110v電源接線，臨時網路線拉線，固定，4T小料加藥箱，器材安裝，110v電源接線，箱子安裝，定位 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳明智
2019-01-21(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 與管線外包廠商現場協調討論，與土建外包廠商現場協調討論 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-01-22(二) | 其他 | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 員林營運所打掃環境，湖水路電三站，拍照，斗六台電區處辦理竣工，潮州拿取資料，至電氣工會購買台電報竣電單 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳明智 | 加油: $1140 住宿: $1480
2019-01-23(三) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 台電外線接線施工，電氣工會購買電單，台電區處辦理竣工，斗南台電辦理竣工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳明智 | 住宿: $1480 電氣公會，電單: $200 水電材料: $63 雙面膠: $159
2019-01-24(四) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 台電送電，與順大鐵工，監工，營造協調缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳明智 | 加油: $1260 茶水: $376
2019-01-25(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 冷水坑站接地棒施工，電源配管，馬達電源配管，水位計配管，基礎座板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,張子敬,楊鎧綸
2019-01-27(日) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/27 08:00 | 2019/01/27 17:30 | 倍力揚，馬達廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車90公里
2019-01-28(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 電氣公會購買電單，冷水坑站電氣箱安裝固定，電錶箱安裝固定，外線配管接線，電源一次側拉線，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,張子敬 | 峻工電單: $800
2019-01-29(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 冷水坑站台電送電插錶，長源站馬達電源線拉線， 雲頂站馬達電源線拉線，瑞山站馬達電源線拉線，冷水坑站馬達電源線拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,張子敬
2019-01-30(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 長源站馬達安裝接線試轉向，雲頂站馬達安裝，接線試轉向，瑞山站馬達安裝，接線試轉向，冷水坑站馬達安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖,阮德來,張子敬 | 加油: $1172 購買電焊機: $11500
2019-01-31(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:00 | 長源站水位計安裝，壓力計安裝試車，雲頂站水位計安裝，壓力計安裝試車，瑞山站水位計安裝，壓力計安裝試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,張子敬,賴彥霖