## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 工程標案文書處理 | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 關廟湯山營區案，用電申請書填寫，申請電位置圖繪畫，申請電線路圖繪畫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-02 | 羽毛廠 | 2018/08/02 08:50 | 2018/08/02 12:00 | 詠星羽毛，三格機照明設備維修更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 春宏 | 加油: $500
| 工程標案文書處理 | 2018/08/02 13:00 | 2018/08/02 15:20 | 申請電線路圖更改繪畫
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/02 16:15 | 2018/08/02 17:00 | 勞安設備拍照
2018-08-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/03 09:30 | 2018/08/03 13:00 | 八二三九路井，人行道泥作施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彥霖，宥榕，春宏
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/03 13:30 | 2018/08/03 17:00 | 東風15，人行道鋪磚，拉水線
2018-08-06 | 飼料廠 | 2018/08/06 10:20 | 2018/08/06 16:10 | 双吉飼料廠，製粒機PLC移位，配管，拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 宥榕
2018-08-07 | 飼料廠 | 2018/08/07 09:20 | 2018/08/07 17:00 | 双吉飼料廠，製粒機PLC控制線路修改，套編號，壓接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 宥榕
2018-08-08 | 其他 | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 公司，機車停車棚排水管配管，盤谷牧場，木板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 千又，子敬
2018-08-09 | 其他 | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 公司，盤谷牧場機器設備噴漆，DI管件墊片製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 子敬，千佑
2018-08-10 | 羽毛廠 | 2018/08/10 09:00 | 2018/08/10 11:00 | 合成羽毛，水量計安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕，阿俊
| 羽毛廠 | 2018/08/10 11:00 | 2018/08/10 17:30 | 詠星羽毛，水量計安裝，管路修改，配管，
2018-08-11 | 米廠 | 2018/08/11 09:20 | 2018/08/11 16:30 | 東興米，高料位計更換，線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠
2018-08-13 | 羽毛廠 | 2018/08/13 09:00 | 2018/08/13 11:25 | 詠星羽毛，冷卻水塔，抽水機更換，管路修改 |  | 6082-LG | 0 | 否
| 倉儲管理 | 2018/08/13 13:00 | 2018/08/13 17:30 | 倉庫盤點
2018-08-14 | 羽毛廠 | 2018/08/14 09:00 | 2018/08/14 12:00 | 三口井，安裝變頻器，線路修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 加油: $500
| 羽毛廠 | 2018/08/14 13:30 | 2018/08/14 14:30 | 詠星羽毛，水量計加裝電源BH開關
| 倉儲管理 | 2018/08/14 15:00 | 2018/08/14 17:30 | 公司，倉庫盤點
2018-08-15 | 倉儲管理 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否