## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 抽水桶基座，水泥鋪設，管線傾斜，修正 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 點焊網: $1848
2019-04-02(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 污水抽水機安裝，配管，既有抽水馬達移至新建加壓桶，安裝，DI管鑽孔，攻牙 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2019-04-03(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 抽水桶基礎座水泥鋪設，抽水桶安裝，，點焊網安裝，鋪設，流量計錶頭更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-04-04(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 鋼筋混擬土管安裝，水泥鋪設，抽水機安裝，雙拉桿排氣接頭安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 便當: $300 茶水: $200
2019-04-06(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/06 08:00 | 2019/04/06 17:30 | 頭橋區開水，試供水是否可以，排氣拉桿安裝，DI管件安裝，400mm白鐵三通焊接， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 加油: $1258
2019-04-07(日) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/07 08:00 | 2019/04/07 17:30 | DI管線裝接，排氣閥安裝，不銹鋼管件裝接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 水電材料: $116
2019-04-08(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 不銹鋼彎頭鑽孔，焊接，排氣閥安裝，壓力管車牙，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,阮德勛
2019-04-09(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 12:00 | 電錶箱安裝固定，閘刀開關安裝，錶後開關安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/09 13:00 | 2019/04/09 17:30 | 加氯管，管件餘料整理，載運回公司，
2019-04-10(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 12:00 | 臨時用馬達拉線，接線，電信用配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 加油: $1406
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 13:00 | 2019/04/10 17:30 | 會同台電，協調缺失改善，，探照燈安裝，
2019-04-11(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 既有mp盤，plc盤，移位改盤，馬達電源線拉線，臨時電源用電，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,林泰佑,蕃友謙 | 二行程機油: $124
2019-04-12(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 十萬噸加氯管，管路修改，管架固定安裝，配管，加氯管油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-04-15(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 基礎座油漆施工，流量計訊號線拉線，污水抽水機，浮球液位開關更換 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊
2019-04-16(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 基礎座油漆施工，浮球液位開關控制線路修改 ，盤內扇熱風扇安裝，線路查修，操作機線路更改，污水抽水機線路修改， |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,賴彥霖,胡范英俊
2019-04-17(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 基礎座油漆施工，污水抽水浮球液位開關線路查修，浮球開關更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,蕃友謙
2019-04-18(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 加氯管油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,蕃友謙,楊鎧綸,魏千又
2019-04-19(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 加氯管油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,賴彥霖,張名範
2019-04-22(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 接地棒施工，火泥溶接施工，路燈基礎座安裝施工，焊接固定，路燈接地棒施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $1383
2019-04-23(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 鐵皮屋基礎座預埋管施工放管，路燈基礎座安裝固定，接地施工，鐵皮屋基礎座，水泥施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 茶水費: $250
2019-04-24(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 至民雄所區處抽查，電氣室板模施工，預埋管水泥清理，和監工測量接地數值 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-04-25(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 電氣室插座配管，BOX盒安裝固定，預埋套管水泥打鑿，清孔，電氣室矮牆板模組裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-04-26(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 鐵皮屋基礎座膜板施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1190
2019-04-29(一) | 其他 | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 12:00 | 三條崙淨水廠，會同橫河廠商查修流量計錶頭 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/29 13:00 | 2019/04/29 17:30 | 鐵皮屋基礎座模板拆除，box盒水泥清理，路燈基礎座高度水平儀測量
2019-04-30(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 導線管配管，接地棒施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,張名範,賴彥宏 | 挖土機便當: $60