## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 載運200mm揚水管至工地.屏東營運所載運馬達至工地.高雄來德鐵材行載運400mm鋼管回公司加工.義田載運分水鞍 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃政寧 | 地磅: $50 加油: $892
2020-04-02(四) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:30 | 抽水機.揚水管吊修.盤內扇熱風扇新增接線. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油: $740
2020-04-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 樹頭鋸平處理.地面水泥舖設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃政寧,胡范英俊
2020-04-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 原水池排污清潔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖 | 五金清潔用品: $393 雨鞋: $150
2020-04-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 原水池清潔洗淨.加藥管修改洗孔.既有pvc管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,楊鎧綸,吳至善
2020-04-09(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/08 12:00 | 開工前協調會 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/09 13:00 | 2020/04/09 17:30 | 快濾池既有管路拆除.管架配置
2020-04-10(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 既有管路.配電盤拆除.新增配電盤.配管.拉線.電磁閥更換.配置 |  | 8761-C6 | 1 | 否 | 楊鎧綸,賴彥霖,黃政寧,胡范英俊 | 加油: $623
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 08:00 | 2020/04/11 17:30 | 高壓線更換.vcb更換 |  | 8761-C6 | 3 | 否 | 施秉緯,施清淵,張堯彰,張名範,黃政寧,黃春宏,黃勝仁,楊鎧綸,謝承宏,蕃友謙,黎大揚,蔡清池
2020-04-12(日) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/12 08:00 | 2020/04/12 17:30 | Acb更換.ats更換.銅牌配置 |  | 8761-C6 | 2 | 否 | 施秉緯,楊鎧綸,黃春宏,蔡清池,胡范英俊,施清淵 | 發電機加油: $176 加油: $565
2020-04-13(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 12:00 | 2000mm700mm現場勘查型號以便備料 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油: $792
2020-04-14(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 快濾池線槽配置.pvc管配管.既有操作機拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,胡范英俊,楊鎧綸