## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 12:00 | 公司備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-03(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 12:00 | 施工內容協調會 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,吳至善 | 住宿: $2380 加油: $945 白板筆: $100 T型刮刀: $60
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/08/03 13:00 | 2020/08/03 17:30 | 後甲圓環站.接地棒施打
2020-08-04(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 路面開挖.pvc電導管配管.不銹鋼管車牙.配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,吳至善 | 住宿: $2380 板模: $210 水電材料: $489 水電材料: $63 預拌混泥土: $3100
2020-08-05(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 奇美站路面開挖.配電盤配管.水泥回填 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,吳至善 | 住宿: $2380 水電材料: $1095 預拌混擬土: $5400
2020-08-06(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 配電盤進廠安裝.電錶箱安裝.配管.壓力箱安裝.中繼箱安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,吳至善 | 住宿: $1980 台南電電動閥案買水費: $299 吊車司機便當: $90
2020-08-07(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 12:00 | 進出水壓.不銹鋼管車牙配置.壓力排氣閥管件組裝.配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善 | 加油: $970
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/07 13:00 | 2020/08/07 17:30 | 和監工.管線廠商.現場勘查.協調.估價
2020-08-08(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 12:00 | 挖土機進廠.整地.洗眼器水源配管. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,謝承宏 | 水電材料: $61
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 13:00 | 2020/08/08 17:30 | 200mm管線閥類油漆施工.人行道下陷.土方回填整理.clsm灌漿
2020-08-10(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 奇美站基楚座板模施工.灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,吳至善 | 住宿: $2380 加油: $985 發電機加油: $350 堆高機費: $630 帆布: $170 預拌混泥土: $4250
2020-08-11(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 壓力管車牙配置.壓力計安裝.排.氣閥安裝.充油錶安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善