## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 其他 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 12:00 | 烏溪.新增濁度計和自來水人員.現場勘查討論.估價 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳明智
| (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2020/06/01 13:00 | 2020/06/01 17:30 | 取樣馬達固障查修.壓力軟管漏水維修
2020-06-02(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 配電盤基礎座板模施工.線槽配置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃政寧 | 住宿: $1980
2020-06-03(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 基礎座水泥灌漿.抽水桶與圍籬合灌水泥灌漿.三腳液位計配管拉線.pvc管電源配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃政寧 | 住宿: $1980 加油: $890
2020-06-04(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 施工協調會.拿流量計錶頭至順大配盤場 |  | 8761-C6 | 0 | 是 |  | 住宿: $1980 水電材料: $100
2020-06-05(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 12:00 | 和土建廠商.現場勘查.施工協調 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/05 13:00 | 2020/06/05 17:30 | 基礎座板模拆除·抽水機座板模拆除.抽水機電原線配管.三腳液位計拉線
2020-06-08(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 馬達電源拉線.配管.既有加藥管修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達 | 水電材料: $126 加油: $900
2020-06-09(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 12:00 | 和協力廠商現場勘查工地.協議工作事宜 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/06/09 13:00 | 2020/06/09 17:30 | 至豐潤協力廠商蓋合約書
2020-06-10(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 台電電源配管’抽水機電源配管.水位計配管.加藥機配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達 | 加油: $889
2020-06-11(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 12:00 | 工地勘查.水位計安裝位置.和監工協調工作事宜 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳明智
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/11 13:00 | 2020/06/11 17:30 | 200mm管件領料.既設流量計拆除’抽水機廠商現場會勘
2020-06-12(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 200管線閥類安裝改接.台電5吋吋管配管. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,施清淵,詹季達,阮德勛,張名範 | 加油: $856
2020-06-13(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/13 08:00 | 2020/06/13 17:30 | 200管線改接.現場焊接組裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,張名範,詹季達 | 發電機加油: $220
2020-06-15(一) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 12:00 | 初驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/15 13:00 | 2020/06/15 17:30 | 200mm管線改接.餘氯計用管車牙配置.壓力計用配管車牙