## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 大湖淨水場，第二淨水場，大湖2號井，3號井，洗洞，配管，拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
2018-11-02 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 電源一次側，停電修改線路，接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2018-11-05 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 電氣箱至音穽，管路配管，壓力管配置，車牙 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,賴彥霖
2018-11-06 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 順大廠驗，25mm排氣閥安裝，汙水抽水機安裝，配管，3E電譯安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
2018-11-07 | 公共工程 | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 12:00 | 大坑光龍加壓站，ups更換 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 12:00 | 2018/11/07 17:30 | 3號井洗孔，400-600配水池，電錶箱安裝，配管，拉線
2018-11-08 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 控制盤基礎座鐵模施工，電錶箱接地棒，火泥溶接施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃柏祐 | 住宿 : $1680
2018-11-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 基礎座水泥施工，電錶鍘刀一次側外線接線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃柏祐,黎大揚,張堯彰
2018-11-12 | 其他 | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 南州案，安裝告示牌，開車至台東 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-11-13 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 缺施改善，排氣扇熱球安裝，電氣箱開孔，南寮加壓站變頻器更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-11-14 | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 綠島案驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-11-15 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 電氣室內，pvc管，雜物搬遷，至池上水利會 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-11-16 | 公共工程 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 泰安淨水場，加藥機設備更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
2018-11-19 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 開車至台東 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-11-20 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | ATS安裝，儀器架安裝，濁度計安裝，餘氯計安裝，塑鋼水槽安裝，排水管配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-11-21 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 電氣室洗孔，ats電源配管，抽水機馬達電源配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-11-22 | 公共工程 | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 泰安淨水場，廢水流量計維修，利嘉淨水場，操作機維修更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張永和
2018-11-23 | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 電線桿移位，開車回公司 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和
2018-11-26 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 機器設備，盤內控制接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-11-27 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 二格機鐵線槽蓋，配置復蓋，六格機停機，新增電磁閥，配置蛇管，接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-11-28 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 二格機照明設備新增電燈，蛇管配置，接線，廠內風管新增，配管，車牙焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張子敬
2018-11-29 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 廠內風管新增，配管，車牙，焊接 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張子敬
2018-11-30 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | IO表對點，試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林彥誠