## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-01(日) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/01 08:00 | 2020/11/01 17:30 | 氯化鐵加藥管噴漆加工.鐵皮屋內管架焊接.配置.配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,陽文景
2020-11-02(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 加藥管噴漆加工.鐵皮屋內插座開關配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,黃政寧 | 加油: $1010
2020-11-04(三) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 12:00 | y型過濾器漏藥處理 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,阮德勛,張名範 | 百貨.洗衣精: $328
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/04 13:00 | 2020/11/04 17:30 | 避雷測試箱安裝.焊接固定.加藥管油漆施工.配管
2020-11-05(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 12:00 | 加藥管架焊接施工.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景 | 發電機加油: $290 加油: $720 噴漆: $175
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/11/05 13:00 | 2020/11/05 17:30 | 不銹鋼水塔安裝固定.板模拆除
2020-11-06(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 儲藥桶儲藥槽鋪設..加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,張名範,阮德勛
2020-11-07(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 儲藥槽吊裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,阮德勛,張名範
2020-11-08(日) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/08 08:00 | 2020/11/08 17:30 | 加藥機架配置.焊接.既有加藥管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,張名範,阮德勛
2020-11-09(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 配電盤面孔開孔.加藥機架配置焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陽文景,張名範 | 百貨: $377 加油: $920
2020-11-10(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 既有加藥管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景
2020-11-11(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 既有加藥管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景
2020-11-12(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 進藥管.管架配置焊接.配電盤面孔開孔.盤面器材安裝.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景
2020-11-13(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 12:00 | 台南給水廠開會 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景 | 加油: $790
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/13 13:00 | 2020/11/13 17:30 | 儲藥槽室內照明架焊接.既有拆除加藥管清除整理.