## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 12:00 | 配電盤日光燈更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 加油: $1281
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/02 13:00 | 2020/01/02 17:30 | 至高雄壽成載運盲蓋
2020-01-03(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 樹木移植.遮陽棚基礎座水泥打鑿、水年舖設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,黃政寧,林泰佑
2020-01-06(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 配電盤基礎座施工灌漿’固定台支撐柱施工灌漿.電錶箱基礎座施工、灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 挖土機.土建便當: $280
2020-01-07(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 12:00 | 和監工現場點數量 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 監工午餐: $120
| 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/07 13:00 | 2020/01/07 17:30 | 配電盤基礎座水泥舖設，人行道泥土灌水補土
2020-01-08(三) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 遮陽棚基礎座板模施工，灌漿，配電盤日光燈更換安裝.門禁開關更換安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2020-01-09(四) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 植草磚鋪設， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,謝承宏,吳至善,蕃友秀,施清淵 | 砂子: $1785 五金: $270
2020-01-10(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 14:00 | 台電送電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/10 14:00 | 2020/01/10 17:30 | 缺失改善.值草磚坍崩.整修..電錶箱固定加強.地坪坍陷整修
2020-01-13(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 加藥機安裝，加藥桶安裝.水位計安裝、拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2020-01-14(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 人行道步磚復原排放.錶後開關電源接線、取水口車牙配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊 | 加油: $1170
2020-01-15(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 12:00 | 申請中華電信.水位計安裝，加藥機電源拉線. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/15 13:00 | 2020/01/15 17:30 | 盤內控制線路修改.注入器安裝
2020-01-16(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 加藥機安裝.水位計安裝傳訊器安裝.注入器安裝.台水標誌安裝.台電外線接線.送電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2020-01-17(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 12:00 | 馬達線接線.台水標誌安裝.試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/17 13:00 | 2020/01/17 17:30 | 電錶箱新增隔離板.台電區處.檢驗課.報峻線路圖改圖
2020-01-20(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 15:00 | 馬達電源拉線.接線.試車.流量計拉線.接線.流量計錶頭安裝. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油: $1170
| 其他 | 2020/01/20 15:00 | 2020/01/20 17:30 | 維多利亞社區機修案.新增壓力計現場勘查估價
2020-01-21(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 12:00 | 台電送電.馬達電源線拉線.流量計錶頭安裝.拉線.接線. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2020/01/21 13:00 | 2020/01/21 17:30 | 水位計拉線.接線.流量計錶頭安裝.拉線.接線.棉紗管配置.加藥桶透氣管配置
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 第二淨水場操作機加工零件測量.福興淨水廠vcb勘查.備料.玖德加工廠.零件加工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-01-31(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 驗收 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 餐費: $754 加油: $1000