## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | st線架配置焊接，、RC線槽水泥灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 噴漆: $62 土建便當: $240 加油: $450
2019-11-02(六) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/02 08:00 | 2019/11/02 12:00 | 工地整地，挖土機開挖，廢土清理載運， |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 挖土機便當: $270 茶水: $180
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/02 13:00 | 2019/11/02 15:00 | 工地清理，挖土機開挖，清理廢土載運
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/02 15:00 | 2019/11/02 17:30 | 吊運碎石，砂子進廠，
2019-11-04(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | RC線槽板模拆除，鐵線拆除清理，白鐵線槽配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $1140
2019-11-05(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 線架安裝固定，白鐵線槽，配置安裝，地評水泥鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 土建便當: $160
2019-11-06(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 300mm白鐵線槽配置焊接， 碎石頭鋪設，植草磚鋪設， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景,張名範,黃勝仁 | 土建便當: $90
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 馬達電源線80mm拉線，植草磚鋪設 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏 | 發電機: $2396 加油: $1193
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 臨時發電機試車作業，既設電錶箱拆除，新設電錶箱安裝固定，外線活電作業，新盤啟用，馬達電源接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃勝仁,胡范英俊,陽文景,蕃友謙
2019-11-09(六) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/09 08:00 | 2019/11/09 17:30 | 既設配電盤拆除，吊運至淨水場繳交，植草磚鋪設， |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張名範
2019-11-11(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 花紋鋼板安裝，固定架焊接配置，DI管件噴漆，冷氣機進廠安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 鋼釘: $40
2019-11-12(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 12:00 | 錶後開關至總開關電源拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃勝仁 | 五金: $225
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 13:00 | 2019/11/12 17:30 | 25mm排氣閥安裝喔，既有壓力計拆除，管路修改車牙，電錶箱水泥填縫灌漿
2019-11-13(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 配電盤基礎座板模拆除，和自來水人員，和起重機廠商協調施工事宜 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-11-14(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 試車 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-11-15(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 試車，接地棒施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-11-18(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 15:00 | 和水利會，監工，現場協調，工作事宜，中華電信五，數據專線申請， |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 鋁合金焊接: $600
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/18 15:00 | 2017/11/18 17:30 | 勞安設備拍照，
2019-11-19(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 17:30 | 和監工點施工項目數量，新增NFB開關安裝固定，板模拆除，水泥補洞 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 五金: $60
2019-11-20(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 11:00 | 載pvc管至工地 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友秀 | 加油: $1650
| 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/20 11:00 | 2019/11/20 12:00 | 載運植草磚，碎石，砂子至工地
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/20 13:00 | 2019/11/20 17:30 | 和監工對數量，既有配電吊運繳交廢品
2019-11-21(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 欄杆，步道施工安裝，水利會配電盤移位，線路修改，既有配電盤拆除載回 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張名範
2019-11-22(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 初驗，和監工載運廢電線至八張梨水池繳交，電氣室水泥牆補漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1200 油漆刷: $35
2019-11-25(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 150mm馬達電源線，拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,施秉緯,洪啟修,施清淵,蕃友秀,黃春宏,黃勝仁,蕃友謙,胡范英俊
2019-11-26(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 國營會缺失改善，水泥修補，加藥管管架配置，車牙管漏水維修，牙條裁切 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 角鐵: $142 水泥: $70
2019-11-27(三) | 羽毛廠 | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 12:00 | 詠星電錶箱毀損，250mm臨時電源線拉線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/27 13:00 | 2019/11/27 17:30 | 200mm管線修改，支撐柱水泥打鑿
2019-11-28(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 200mm管線改接，鐵管焊接，支撐柱水泥修補， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言,張名範,楊鎧綸 | 加油: $901
2019-11-29(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 12:00 | 台電送電 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱
| 公共工程 | 2019/11/29 13:00 | 2019/11/29 17:30 | 原林百果山二場，變頻器查修