## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 機器設備照明配管，電燈安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-02 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 機器設備控制，電源配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-03 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 機器設備控制，電源，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-04 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 機器設備控制配管，機器照明，拉線接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 至義田載DI管件，至弓銓載水量計，電氣箱基礎座，電源線配管，馬達線配管
2018-10-05 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 機器設備控制拉線，接線，電氣箱風扇安裝，開孔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-08 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 至義田載DI管件，至弓銓載水量計，電氣箱電源線，馬達線，配管， |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 友謙，英俊，彥霖
2018-10-09 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 不銹鋼抽水桶埋設，水泥灌漿，接地棒施打，火泥溶接，管前，管後，壓力管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙，英俊，彥霖
2018-10-10 | 其他臨時交辦事項 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 12:00 | 公司，統信，元承五金準備關廟案使用材料 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
| 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/10 13:00 | 2018/10/10 17:30 | 新增一組3相220v電源，配管，拉線
2018-10-11 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/11 08:30 | 2018/10/11 17:30 | 抽水機安裝，DI管件組裝，逆止閥安裝，深縮拉桿安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 友謙，彥霖
2018-10-12 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | DI管件鑽孔，組裝，排氣閥安裝，窨井過牆放套管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 友謙，阿來 | 加油: $1503
2018-10-15 | 羽毛廠 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:00 | 三口井，新增一組單相220v電源，拉線，水塔液位控制器安裝，控制拉線，BH開關安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-16 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 水量計窨井，控制管路，配合營造挖土機開挖，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙 | 加油: $860
2018-10-17 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 水量計窨井控制配管，至歸仁中華電信領取sim卡申請表 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙 | 加油: $895
2018-10-18 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 機器設備，鐵線槽配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-19 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 鐵線槽配置，鑽孔，機器設備控制拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-10-22 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 機器設備，馬達電源拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿善
2018-10-23 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 盤內新增150A總開關，線路，修改，馬達一次側電源配線，鐵風管車牙配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿善，千又
2018-10-24 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | 機器設備，馬達電源，蛇管配置，接線，風管配置，車牙，焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 千又，阿善
2018-10-25 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 機器設備，馬達電源接線，盤內馬達接線，風管配置，車牙，焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿俊，阿善 | 加油: $1466
2018-10-26 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 盤內馬達電源接線，機器設備控制接線，風管配置，車牙，焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿俊，阿善
2018-10-27 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/10/27 08:00 | 2018/10/27 17:30 | 機器設備控制接線，包裝箱按鈕開關控制接線，人機安裝，電氣箱開孔，風管配置修改，車牙，焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿善，阿俊，彥霖
2018-10-29 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 關廟案，用電申請 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $580
2018-10-30 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:30 | 鋁線槽配置，200mm一次側電源拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阿善，阿俊，彥霖
2018-10-31 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 200mm電源一次側接線，壓接,接地棒施工，拉線，接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊