## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 配合外包廠既有樹木砍除，移植放筋 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 文具用品: $89 五金用品: $588 外包廠商便當: $390
2019-02-11(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 配合外包廠商，圍牆拆除施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $896
2019-02-12(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 12:00 | 與管線外包廠商，現場協議 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,楊鎧綸,賴彥霖 | 水電材料: $8842 發電機加油: $173 住宿: $2380 水電材料: $330
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/12 13:00 | 2019/02/12 17:30 | 不銹鋼壓力管，配管，車牙
2019-02-13(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 和外包廠商，協商估價 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 去漬油: $35
2019-02-14(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 和外包廠商協議合約施工內容 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1060 吃飯茶水費: $350
2019-02-15(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 加氯管吊管，配管， |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,賴彥霖,張子敬