## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 燈桿機座，水泥鋪設，抽水機試水，壓力測試，盤內控制接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊智凱
2019-06-04(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 電氣室內照明燈安裝，拉線，接線，緊急照明安裝，與監工盤點配電盤內器材數量 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,蕃友謙
2019-06-05(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 緊急照明插座安裝，ph-2水位電極安裝，窨井污水抽水，廠內整地清理 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱,白明翰,蕃友謙
2019-06-06(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 12:00 | 抽水機廠驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊智凱 | 加油: $1328 烏溪案廠驗，餐費: $5595
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/06 13:00 | 2019/06/06 17:30 | DI管件油漆施工，盤內控制接線
2019-06-08(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/08 08:00 | 2019/06/08 17:30 | 操作機基礎座，水泥鋪設，抽水桶基座，水泥鋪設，路燈基座，水泥鋪設，地坪水泥鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 文具: $108
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 12:00 | 五辰操作機廠商，蒞臨公司，教學上課 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1042
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/10 13:00 | 2019/06/10 17:30 | 操作機連桿尺吋測量，馬達隔音箱現場測量尺吋
2019-06-11(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 送操作機加工零件至玖德，抽水機接線箱安裝固定，抽水機電源線拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-06-12(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 12:00 | 新力廠驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/12 13:00 | 2019/06/12 17:30 | 抽水機電源拉線，蛇管配置，LED路燈安裝，固定，和監工清點使用材料，數量
2019-06-12(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 抽水機電源接線，點焊網鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1150
2019-06-13(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 抽水機馬達電源接線，地坪點焊網鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1150
2019-06-14(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 民雄營運所辦理估驗蓋章，抽水機馬達運轉方向測試，水龍頭安裝，抽水機壓力錶安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-06-15(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 地坪水泥鋪設，地坪粉光施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自家車100公里