## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 工程標案文書處理 | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 17:30 | 關廟湯山營區案，用電申請書填寫，申請電位置圖繪畫，申請電線路圖繪畫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-02 | 羽毛廠 | 2018/08/02 08:50 | 2018/08/02 12:00 | 詠星羽毛，三格機照明設備維修更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 春宏 | 加油: $500
| 工程標案文書處理 | 2018/08/02 13:00 | 2018/08/02 15:20 | 申請電線路圖更改繪畫
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/02 16:15 | 2018/08/02 17:00 | 勞安設備拍照
2018-08-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/03 09:30 | 2018/08/03 13:00 | 八二三九路井，人行道泥作施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 彥霖，宥榕，春宏
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/03 13:30 | 2018/08/03 17:00 | 東風15，人行道鋪磚，拉水線
2018-08-06 | 飼料廠 | 2018/08/06 10:20 | 2018/08/06 16:10 | 双吉飼料廠，製粒機PLC移位，配管，拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 宥榕
2018-08-07 | 飼料廠 | 2018/08/07 09:20 | 2018/08/07 17:00 | 双吉飼料廠，製粒機PLC控制線路修改，套編號，壓接 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 宥榕
2018-08-08 | 其他 | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 公司，機車停車棚排水管配管，盤谷牧場，木板噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 千又，子敬
2018-08-09 | 其他 | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 公司，盤谷牧場機器設備噴漆，DI管件墊片製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 子敬，千佑
2018-08-10 | 羽毛廠 | 2018/08/10 09:00 | 2018/08/10 11:00 | 合成羽毛，水量計安裝， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 宥榕，阿俊
| 羽毛廠 | 2018/08/10 11:00 | 2018/08/10 17:30 | 詠星羽毛，水量計安裝，管路修改，配管，
2018-08-11 | 米廠 | 2018/08/11 09:20 | 2018/08/11 16:30 | 東興米，高料位計更換，線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 彥誠
2018-08-13 | 羽毛廠 | 2018/08/13 09:00 | 2018/08/13 11:25 | 詠星羽毛，冷卻水塔，抽水機更換，管路修改 |  | 6082-LG | 0 | 否
| 倉儲管理 | 2018/08/13 13:00 | 2018/08/13 17:30 | 倉庫盤點
2018-08-14 | 羽毛廠 | 2018/08/14 09:00 | 2018/08/14 12:00 | 三口井，安裝變頻器，線路修改 |  | 6082-LG | 0 | 否 |  | 加油: $500
| 羽毛廠 | 2018/08/14 13:30 | 2018/08/14 14:30 | 詠星羽毛，水量計加裝電源BH開關
| 倉儲管理 | 2018/08/14 15:00 | 2018/08/14 17:30 | 公司，倉庫盤點
2018-08-15 | 倉儲管理 | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-16 | 倉儲管理 | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-17 | 倉儲管理 | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-20 | 米廠 | 2018/08/20 09:10 | 2018/08/20 15:10 | 三好米，包裝線閘門控制配管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 友秀 | 鐵線: $110
2018-08-21 | 米廠 | 2018/08/21 09:40 | 2018/08/21 17:30 | 三好米，包裝線電磁閥安裝，拉線，控制接線 |  | 6082-LG | 0 | 否
2018-08-22 | 羽毛廠 | 2018/08/22 08:30 | 2018/08/22 09:00 | 大洋阿順代工廠，積料箱線路查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 彥誠
| 米廠 | 2018/08/22 09:50 | 2018/08/22 14:30 | 三好米，包裝線試車
| 倉儲管理 | 2018/08/22 15:00 | 2018/08/22 17:30 | 倉庫盤點
2018-08-23 | 倉儲管理 | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-24 | 倉儲管理 | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-27 | 飼料廠 | 2018/08/27 09:30 | 2018/08/27 10:20 | 一統，攪拌機馬達，線路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 千又
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/08/27 11:00 | 2018/08/27 14:00 | 公司，DI管件，墊片製造
| 其他 | 2018/08/27 14:40 | 2018/08/27 17:00 | 同益羽毛粉廠，水量計安裝，管路修改
2018-08-28 | 倉儲管理 | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-29 | 倉儲管理 | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-30 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 16:00 | 廢水，ATS,發電機側接線，壓接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 明銓，泰佑
2018-08-31 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:30 | 操作機安裝，變壓器安裝， |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阿俊，秉緯