## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 操作機位置修改，管路水泥打鑿，電源控制配管，基礎座水泥灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-07-02(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 和監工現場對施工材料數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $856 監工午餐: $120
2019-07-03(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/03 08:30 | 2019/07/03 14:00 | 既有電線導線修復，鋼軌樁輔助工法鑽孔，機器進廠，協調施工內容 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 管線人員便當: $420 加油: $1375
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/07/03 14:00 | 2019/07/03 17:30 | 現場巡視，水池施工進度，和管線施工時間，協調進廠施工時間
2019-07-04(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 操作機安裝，電源拉線，控制拉線，操作機定點設定，音穽蓋安裝固定，噴漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
2019-07-05(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 15:00 | 加壓機安裝，配管，電源拉線，壓力錶更換， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖 | 管線便當: $420
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/05 15:00 | 2019/07/05 17:30 | 區處領料
2019-07-08(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 初驗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1170 餐費: $980
2019-07-15(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 和監工到昌輝實驗室，檢驗混擬土試體，缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1220 配鑰匙，: $900 監工午餐: $120
2019-07-16(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 現場勘查，施工位置，項目，與管線外包廠商，協調施工內容 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-07-17(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 驗收 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 餐費: $1390 茶水費: $200
2019-07-18(四) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 機械挖方，gip管5”配管，pvc2"配管，手孔埋設安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,賴彥霖,楊鎧綸
2019-07-19(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 14:00 | 台電電桶外線，pvc配管，3”，5"6”，配管施工，挖土機開挖 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,楊鎧綸 | 加油: $1300 水電材料: $962 挖土機便當: $85
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/19 15:00 | 2019/07/19 17:30 | 挖土機開挖，連鎖磚移除施工
2019-07-22(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 挖土機開挖，5“GIP配管，2"pvc配管，手孔埋設，安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,胡范英俊,蕃友謙
2019-07-23(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 12:00 | 挖土機開挖，5“gip管，2"pvc管配管， |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/23 13:00 | 2019/07/23 17:30 | 工地現場，和監工，管線外包廠商，協調施工方案，和施工報價
2019-07-24(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 挖土機開挖，gip管5”，pvc2"配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,楊鎧綸
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-26(五) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 瀝青修補，壓平，植草磚鋪設， |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
2019-07-29(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 連鎖磚鋪設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,胡范英俊
2019-07-30(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 14:00 | 馬路瀝青補平，植草磚砂土補平 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友秀,胡范英俊 | 加油: $1624 清潔劑: $99 瀝青: $660
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/07/30 14:00 | 2019/07/30 15:30 | 告示牌安裝，勞安設備拍照
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/30 15:30 | 2019/07/30 17:30 | 勞安設備拍照，與自來水人員現場協調施工事宜
2019-07-31(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 11:00 | 台電，和自來水廠 人員會勘 |  | BDC-2906 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/31 11:00 | 2019/07/31 14:00 | 拿取擋土支撐計劃書，修改
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/31 15:00 | 2019/07/31 17:30 | 和管線外包廠商，協調施工事宜