## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 既設圍籬拆除.水位計水池洗孔.水泥地面切割 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃政寧,陽文景 | 五金: $135 住宿: $4760
2020-05-05(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 不銹鋼抽水桶安裝水泥舖設.配電盤基礎座.板模施工.水泥灌漿.舖設 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,胡范英俊,陽文景
2020-05-06(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 基礎座板模拆除.抽水機電源線配管.液位計控制配管.操做機電源.控制配管.抽水桶和圍籬結合.板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,陽文景,黃政寧 | 水泥: $4400 住宿: $2380 木板: $1922 五金: $194
2020-05-07(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 配電盤基礎座，板模施工、配水池三角液位計安裝.洗孔，既有拆除圍籬安裝,焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,陽文景 | 加油: $591 加油: $655
2020-05-08(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 12:00 | 人行道路磚修復，磨平 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧
| 機修 | 2020/05/08 13:00 | 2020/05/08 17:30 | 台中給水場現場堪查估價
2020-05-13(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 倡和加壓站40HP變頻器安裝.盤內線路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-05-14(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 12:00 | 順大廠驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/14 13:00 | 2020/05/14 17:30 | 新力廠驗
2020-05-15(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 12:00 | 施工前協調會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張名範
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/15 13:00 | 2020/05/15 17:30 | 協力廠商.工地勘查估價協議