## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 電錶箱安裝固定，配電盤安裝固定，錶後325mm電線拉線，接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,胡范英俊,黃勝仁 | 加油: $1110 五金: $41
2019-12-03(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 配電盤基礎座板模施工，pvc管配管，耐衝擊管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-12-04(三) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 植草磚鋪設 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃勝仁,蕃友謙,楊鎧綸 | 加油: $1630
2019-12-05(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 12:00 | 驗收 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/12/05 13:00 | 2019/12/05 17:30 | ups不斷電係統更換，安裝
2019-12-06(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 12:00 | 驗收 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1170
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/06 13:00 | 2019/12/06 15:00 | 區處繳交文書資料
| 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/12/06 16:00 | 2019/12/06 17:30 | 台中給水廠蓋章
2019-12-10(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 12:00 | 缺失改善，新增nfb開關，電源一次側接線，基座水泥修補 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/10 13:00 | 2019/12/10 17:30 | 發電機用接線箱修改，基座水泥打鑿，配管，基座水泥修補
2019-12-11(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 12:00 | 配電盤基座水泥鋪設， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 水泥: $3850
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/11 13:00 | 2019/12/11 17:30 | 發電機電源側拉線，接線，接線箱安裝，固定
2019-12-12(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 12:00 | 配電盤進廠，安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1155
| 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/12/12 13:00 | 2019/12/12 17:30 | 彰化淨水場，繳交備品
2019-12-13(五) | 其他 | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 新埔加壓站馬達線換修，pvc配管，60mm電線拉線，接線，錶前開關更換，盤內端子台更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,黃勝仁