## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 新化高中站污水抽水機安裝.配管.抽水.操作機電源.控制.開度拉線.污水抽水機拉線.浮球安裝拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,黃政寧 | 阿秀
2020-10-02(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 南場.北場加藥管.管架安裝.焊接配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範
2020-10-05(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 加藥管噴漆加工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-10-06(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 加藥管噴漆加工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧 | 五金: $300 加油: $900
2020-10-07(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 北場加藥管配管.固定 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-10-08(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 南場加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧
2020-10-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 南場加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧 | 加油: $703
2020-10-12(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 12:00 | 施工協調會 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/12 13:00 | 2020/10/12 17:30 | 載運鋁線槽.pvc管.水溝蓋至工地
2020-10-13(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 12:00 | 既設pvc電管尋管.打鑿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 13:00 | 2020/10/13 17:30 | 加藥桶噴漆加工.發電機維修
2020-10-14(三) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 12:00 | 儲藥槽鋼棚電燈安裝.加藥管廢料載至公園場放置 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 其他 | 2020/10/14 13:00 | 2020/10/14 17:30 | 載運配盤材料至順大.
2020-10-15(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 試車. |  | 8761-C6 | 0 | 否
2020-10-16(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 12:00 | 配合協力廠商下音宑測量操作機加工.交通維持 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 教育訓練飲料: $433
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/16 13:00 | 2020/10/16 17:30 | 教育訓練
2020-10-19(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 加藥管配管.固定 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,陽文景 | 加油: $840 百貨: $458
2020-10-20(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 加藥管配管.固定 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,陽文景
2020-10-21(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 鋁線槽配置固定.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,張名範
2020-10-22(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 加藥管噴漆加工.加藥管配置.固定 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,張名範 | 加油: $910
2020-10-23(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 加藥管噴漆加工.加藥管過牆洗孔 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,陽文景
2020-10-24(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:30 | 加藥管過牆洗孔.加藥管配管.加藥棉紗管數量測量 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,陽文景
2020-10-26(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 加藥管噴漆加工.路面切割.水溝蓋格柵安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,黃政寧 | 加油: $940 五金: $2065
2020-10-27(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 加藥管噴漆加工.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,黃政寧 | 百貨: $415
2020-10-28(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 加藥管噴漆加工.藥液回收管耐酸鹼凡而安裝.水溝蓋格柵安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,黃政寧 | 五金材料.: $1155
2020-10-29(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 12:00 | Box盒安裝焊接.管架c型鋼配置焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,黃政寧 | 噴漆: $270
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/29 13:00 | 2020/10/29 17:30 | 諭期趕工計劃開會
2020-10-30(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 路面開挖.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,黃政寧 | 加油: $930 挖土機: $8400
2020-10-31(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 路面瀝清舖設.整平.白鐵防水箱安裝.配管.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,黃政寧 | 五金: $160 松香水: $578