## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 載運200mm揚水管至工地.屏東營運所載運馬達至工地.高雄來德鐵材行載運400mm鋼管回公司加工.義田載運分水鞍 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃政寧 | 地磅: $50 加油: $892
2020-04-02(四) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:30 | 抽水機.揚水管吊修.盤內扇熱風扇新增接線. |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油: $740
2020-04-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 樹頭鋸平處理.地面水泥舖設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃政寧,胡范英俊
2020-04-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 原水池排污清潔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖 | 五金清潔用品: $393 雨鞋: $150
2020-04-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 原水池清潔洗淨.加藥管修改洗孔.既有pvc管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,楊鎧綸,吳至善
2020-04-09(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/08 12:00 | 開工前協調會 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/09 13:00 | 2020/04/09 17:30 | 快濾池既有管路拆除.管架配置
2020-04-10(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 既有管路.配電盤拆除.新增配電盤.配管.拉線.電磁閥更換.配置 |  | 8761-C6 | 1 | 否 | 楊鎧綸,賴彥霖,黃政寧,胡范英俊 | 加油: $623
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 08:00 | 2020/04/11 17:30 | 高壓線更換.vcb更換 |  | 8761-C6 | 3 | 否 | 施秉緯,施清淵,張堯彰,張名範,黃政寧,黃春宏,黃勝仁,楊鎧綸,謝承宏,蕃友謙,黎大揚,蔡清池
2020-04-12(日) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/12 08:00 | 2020/04/12 17:30 | Acb更換.ats更換.銅牌配置 |  | 8761-C6 | 2 | 否 | 施秉緯,楊鎧綸,黃春宏,蔡清池,胡范英俊,施清淵 | 發電機加油: $176 加油: $565
2020-04-13(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 12:00 | 2000mm700mm現場勘查型號以便備料 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油: $792
2020-04-14(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 快濾池線槽配置.pvc管配管.既有操作機拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,胡范英俊,楊鎧綸
2020-04-15(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 快濾池操作機pvc配管.清水岩既有操作機基作打鑿.地面打鑿.配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,黃政寧,楊鎧綸,胡范英俊
2020-04-16(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 2000mm700mm碟閥型號探勘.噾井抽水 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施秉緯 | 加油: $650 抽水機加油: $48
2020-04-17(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 配電盤基座水泥灌漿.操作機基座灌漿.百葉拉門固定架配置.焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,黃政寧,詹季達 | 加油: $670
2020-04-18(六) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/04/18 08:00 | 2020/04/18 17:30 | 人行道平板磚修復.舖設 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,賴彥霖
2020-04-20(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 14:00 | 缺失改善.照片補拍 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,胡范英俊,張名範,陽文景,蕃友謙,謝承宏,黃春宏 | 加油: $650
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/20 14:00 | 2020/04/20 17:30 | 抽水機.揚水館安裝.工地內零件吊運移位
2020-04-21(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 頂崎加壓站操作機改入配水池.鋼管配置.焊接 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 胡范英俊,張名範,阮德勛 | 五金材料: $163 住宿: $2380
2020-04-22(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 科里配電盤基礎座線槽配置.基礎座水泥灌漿‘頂崎加壓站抽水機做洗孔. |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,阮德勛,張名範 | 加油: $1000 住宿: $2380 水電材料: $115
2020-04-23(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 操作機基礎座板模施工.水泥灌漿.200mm入水池鋼管焊接.配置.科里基礎座板模拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,張名範,阮德勛
2020-04-24(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | H鋼油漆施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧 | 加油: $635 油漆滾刷: $221
2020-04-27(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | H鋼油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧 | 馬稠後用吊車: $3150
2020-04-28(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 後甲圓環站2000mm疊閥探勘齒輪比圈數測試. 雋興機械廠協調.奇美站疊閥磚向修改事宜 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧 | 加油: $523
2020-04-29(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 12:00 | 公園淨水廠領料 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,黃政寧
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/29 13:00 | 2020/04/29 17:30 | H鋼油漆施工.告示牌安裝
2020-04-30(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | H鋼油漆施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧 | 加油: $668 五金: $70 五金: $16