## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | ，挖土機開挖，導線管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1250 便當: $300
2019-05-03(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 鐵皮屋基礎座內導線管配管，路燈基礎座安裝，固定焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,魏千又
2019-05-04(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/04 08:00 | 2019/05/04 17:30 | plc盤數位輸入模組安裝，數位輸出模組安裝，新增繼電器安裝，端子台安裝，盤內控制接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-05-13(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | plc盤內器材固定底板安裝，鐵皮屋內電器箱基礎座板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 五金: $219
2019-05-14(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 和外包廠商，監工現場估價協調，污水抽水機安裝，電氣箱鑽孔 |  | 8761-C6 | 0 | 否
2019-05-15(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 電氣室內電纜溝水泥鋪設，粉光，污水抽水機固定架電焊，安裝，新電氣室電氣配管，民雄加壓站廠內洗孔 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 魏千又,胡范英俊 | 加油: $1300