## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | .關西淨水場，與監工查看現場施工項目位置，線槽呎吋量測，太平加壓站盤內器材安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊智凱,林泰佑,胡范英俊,吳至善
2020-03-03(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 12:00 | 抽水機電源線管路管架，配置焊接，安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,楊智凱,林泰佑
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 13:00 | 2020/03/03 17:30 | 關西淨水場既有管路,電線拆除,台平加壓站變頻器安裝,盤內器材安裝固定
2020-03-04(三) | 其他 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 12:00 | 二區區處，辦理新工程合約文書處理 |  | 8761-C6 | 0 | 是 |  | 加油: $965 合約制作: $2339
| (宇)12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程 | 2020/03/04 13:00 | 2020/03/04 17:30 | 12區區處辦理驗收證明書， 板新給水廠辦理工程保固書
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 關西淨水場水位計安裝、義民加壓站抄錶梯安裝、梨頭山加壓站抄錶梯安裝、六家加壓站抄錶梯安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,林泰佑,楊智凱
2020-03-06(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 施工前協調會.台電用電申請 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧 | 加油: $960
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 太平加壓站停電施工.ATS新增.安裝.NFB開關新增.安裝.線路修改 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊鎧綸,林泰佑,楊智凱
2020-03-10(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 關西營區內水位計洗孔.安裝.太陽能板安裝固定.配電箱安裝固定.蓄電池安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 楊鎧綸,林泰佑,楊智凱
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 高壓線汰舊換新 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,洪啟修,張堯彰,張名範,楊鎧綸,謝承宏,賴彥霖,蔡清池,黃政寧,陳泓銘 | 加油: $1038
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 關西淨水廠鍍鋅線槽配置.150mm電線拉線施工.22mm電線拉線施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 吳至善,黃政寧,胡范英俊,洪啟修,謝承宏
2020-03-13(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 太平加壓站配電箱隔熱板拆除.配電箱體清洗.隔熱漆噴漆測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧 | 加油: $910