## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | vcd高壓真空斷路器.更換‘攝影機安裝更換.低壓配電盤扇熱風扇安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯,楊鎧綸,洪啟修,施清淵
2020-02-04(二) | (昶)4區-溪南公園鑿井工程(機電) | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 12:00 | ATS.發電機試車 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 發電機加油: $2000
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/04 13:00 | 2020/02/04 17:30 | ATS’發電機試車
2020-02-05(三) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 高壓變壓器絕緣油更換,高壓變壓器乾燥劑更換、設攝影機更換、收音器安裝，指示記安裝、訊號分配器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,洪啟修,謝承宏
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 遮陽棚安裝, |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,張名範,謝和言 | 高張力螺絲: $126
2020-02-07(五) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 遮陽棚排水槽安裝.水位計安裝.壓力計安裝.盤內控制線路修改接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,謝和言
2020-02-10(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 遮陽棚排水管配.過氯池操作機更換安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,張名範 | 加油: $1070
2020-02-11(二) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 12:00 | 操作機控制線路.修改接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/11 13:00 | 2020/02/11 17:30 | 至田尾園藝載樹苗至工地.人行道花圃種植樹苗
2020-02-12(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 加藥機安裝.電源接線.抽水機馬達電源線拉線.接線.蛇管配置焊接.注入器安裝.加藥桶管件配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範
2020-02-13(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 操作機設定試車..監視器查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-02-14(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 12:00 | 人行道花圃樹苗種植 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,張名範
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/14 13:00 | 2020/02/14 17:30 | 抽水機馬達試打水
2020-02-15(六) | 其他 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 12:00 | 陽達雨毛.新增風車四套’新增nb開關.電磁開關.盤內控制線路接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/15 13:00 | 2020/02/15 17:30 | 和監工清點施工項目.材料數量