## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 倉儲管理 | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 12:00 | 倉庫盤點 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2018/09/03 13:00 | 2018/09/03 16:30 | 一統飼料，攪拌機馬達安裝，電磁開關安裝
2018-09-04 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 14:00 | 順大，豐原二期一廠中檢 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $500
| 倉儲管理 | 2018/09/04 14:00 | 2018/09/04 17:30 | 倉庫盤點
2018-09-05 | 倉儲管理 | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-06 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:20 | 五號池反沖洗碟閥更換，操作機角度調整 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 明銓
2018-09-07 | 倉儲管理 | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-10 | 倉儲管理 | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-11 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 14:00 | 在電線桿和不銹鋼桶，到工地 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 友謙，子敬 | 加油: $2010
| 其他 | 2018/09/11 14:00 | 2018/09/11 17:30 | 開車至台東
2018-09-12 | 10區_金崙系統-金崙淨化場增設機電工程(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 12:00 | 池上營運所，既有電氣箱拆除，載回 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 子敬，友謙，永和
| 其他 | 2018/09/12 13:00 | 2018/09/12 17:30 | 泰安淨水場，抽水機電源拉線，網路線，隔離線拉線
2018-09-13 | 公共工程 | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 12:00 | 斑鳩加壓站，抽水機馬達維修更換 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 友謙，子敬，永和
| 公共工程 | 2018/09/13 13:00 | 2018/09/13 17:30 | 富源第三加壓站，抽水機馬達維修更換
2018-09-14 | 公共工程 | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 12:00 | 莉嘉淨水場，取樣井抽水馬達維修更換，管路修改，發電機電池更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 友謙，子敬，永和
| 其他 | 2018/09/14 13:00 | 2018/09/14 17:30 | 開車回公司
2018-09-17 | 倉儲管理 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 倉庫盤點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 友謙
2018-09-18 | 羽毛廠 | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 17:30 | 大洋阿順代工廠，六格機盤內NFB開關更換，線路修改，五格機電磁閥線路查修更換 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 友謙
2018-09-19 | 其他 | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 17:30 | 至台中載監工到順大中檢 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $1195
2018-09-20 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 水位計控制配管，拉線，傳訊器控制配管，挖管溝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 智凱，友謙 | 讚尾: $370
2018-09-21 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 傳訊器控制配管拉線，洗洞，水泥補洞，水位計安裝接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙，智凱 | 加油: $1050
2018-09-25 | 其他 | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 三口井，二格機電氣工程，盤內器材安裝固定，組盤 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-09-26 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 盤內，控制接線配盤，近接開關安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-09-27 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 17:30 | 盤內組盤配線，電磁閥固定安裝，氣壓缸接頭安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙
2018-09-28 | 三口井-二格機改善工程(宇博) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 17:30 | 盤內，組盤配線，包裝箱按鈕開關安裝固定，電磁閥安裝，PU管安裝配置 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 友謙