## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 監視器電源配管，加氯管，管架焊接，監視器安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱 | st管夾: $80
2019-03-04(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 加氯管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊 | 加油: $1238
2019-03-05(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 12:00 | 流量計錶頭，線路查修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/05 13:00 | 2019/03/05 17:30 | 加氯管配管，管架焊接，安裝固定
2019-03-06(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 12:00 | 流量計錶頭更換 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/06 13:00 | 2019/03/06 17:30 | 監視器配管，洗洞，加氯管配管
2019-03-07(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 載pvc管，和路燈基礎座至工地，載管線不銹鋼管件，防震軟管至外包廠商公司，到嘉義溪口混泥土管廠商，尋價商議，到斗南台電詢問古坑案用電申請進度，和送電日期 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1260
2019-03-07(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 監視器配管，接線盒安裝固定，監視器電源配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-03-08(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 監視器配管，接線盒安裝固定，監視器電源配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
2019-03-09(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 加氯原水配管，原水流量調節閥安裝，加氯機流量控制配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖
2019-03-11(一) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 12:00 | 和中華電信現場協調施工位置 |  | 8761-C6 | 0 | 是 |  | 加油: $850 白板筆: $40 住宿: $1480
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/03/11 13:00 | 2019/03/11 17:30 | 電錶箱更換，接線
2019-03-12(二) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 12:00 | 台電送電 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/12 13:00 | 2019/03/12 17:30 | 載逆止閥，排氣閥至管線廠商公司，告示牌安裝，與顧站人員，協調管線施工內容
2019-03-13(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 12:00 | 電源管管路，套管放管，保麗龍預留孔放孔， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖 | 加油: $1230
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/13 13:00 | 2019/03/13 17:30 | 十萬噸注入器安裝，逆止閥安裝，配管
2019-03-14(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | DI管線配管，排氣拉桿安裝，逆止閥安裝，H鋼鐵安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2019-03-15(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 至協羽載管件，加氯管配管，3e液位控制器安裝，拉線， |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,蕃友謙,吳至善