## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 配合外包廠既有樹木砍除，移植放筋 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 文具用品: $89 五金用品: $588 外包廠商便當: $390
2019-02-11(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 配合外包廠商，圍牆拆除施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $896
2019-02-12(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 12:00 | 與管線外包廠商，現場協議 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 蕃友謙,楊鎧綸,賴彥霖 | 水電材料: $8842 發電機加油: $173 住宿: $2380 水電材料: $330
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/02/12 13:00 | 2019/02/12 17:30 | 不銹鋼壓力管，配管，車牙
2019-02-13(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 和外包廠商，協商估價 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 去漬油: $35
2019-02-14(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 和外包廠商協議合約施工內容 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1060 吃飯茶水費: $350
2019-02-15(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 加氯管吊管，配管， |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,賴彥霖,張子敬
2019-02-16(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/16 08:00 | 2019/02/16 17:30 | 配合管線外包探管，樹木移植處，水泥地打鑿 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張永和 | 民雄案用五金: $24 茶水便當費: $550
2019-02-18(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 加氯管配管，管架焊接安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,張子敬
2019-02-19(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 加氯管配管，管架焊接固定安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $1170
2019-02-20(三) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 加氯管配管，管架焊接安裝固定，過路處挖土機開挖，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,蕃友秀 | 便當茶水費: $280
2019-02-21(四) | 公共工程 | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 12:00 | 台中監控，壓力管漏水維修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,蕃友秀 | 台中監控用，ST球塞凡而: $268 加油: $980
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/21 13:00 | 2019/02/21 17:30 | 加氯管配管，管架安裝固定，洗洞
2019-02-22(五) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 12:00 | 土地鑑界，測量現場協調 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,蕃友秀 | 鐮村案用五金: $40
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/22 13:00 | 2019/02/22 17:30 | 加氯管配管，管架配置，安裝固定既有管路拆除
2019-02-23(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 加氯管配管，管架配置安裝固定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙
2019-02-25(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 義田廠驗，和土建外包廠商現場協調工作內容，和簽約，和管線外包廠商協調工作內容 |  | 8761-C6 | 0 | 是 |  | 加油: $960 請監工吃飯: $600 住宿: $1480
2019-02-26(二) | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 12:00 | 台電送電，和順大協調缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/26 13:00 | 2019/02/26 17:30 | 順大載變壓器，和管線外包廠商簽合約，現場協調工作內容
2019-02-27(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 樹木移植，新電氣室電源管溝水泥打鑿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 |  | 加油: $1140
2019-02-28(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 新電氣室電源配管，plc控制配管，路燈電源配管，花土回填，和管線廠商協調管線配管方式 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 管線茶水費: $180