## LD036_陳浚騰
姓名：LD036_陳浚騰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-01(日) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/01 08:00 | 2020/11/01 17:30 | 氯化鐵加藥管噴漆加工.鐵皮屋內管架焊接.配置.配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 黃政寧,陽文景
2020-11-02(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 加藥管噴漆加工.鐵皮屋內插座開關配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,黃政寧 | 加油: $1010
2020-11-04(三) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 12:00 | y型過濾器漏藥處理 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,阮德勛,張名範 | 百貨.洗衣精: $328
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/04 13:00 | 2020/11/04 17:30 | 避雷測試箱安裝.焊接固定.加藥管油漆施工.配管
2020-11-05(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 12:00 | 加藥管架焊接施工.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景 | 發電機加油: $290 加油: $720 噴漆: $175
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/11/05 13:00 | 2020/11/05 17:30 | 不銹鋼水塔安裝固定.板模拆除
2020-11-06(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 儲藥桶儲藥槽鋪設..加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,張名範,阮德勛
2020-11-07(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 儲藥槽吊裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,阮德勛,張名範
2020-11-08(日) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/08 08:00 | 2020/11/08 17:30 | 加藥機架配置.焊接.既有加藥管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,張名範,阮德勛
2020-11-09(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 配電盤面孔開孔.加藥機架配置焊接 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陽文景,張名範 | 百貨: $377 加油: $920
2020-11-10(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 既有加藥管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景
2020-11-11(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 既有加藥管拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景
2020-11-12(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 進藥管.管架配置焊接.配電盤面孔開孔.盤面器材安裝.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景
2020-11-13(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 12:00 | 台南給水廠開會 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,陽文景 | 加油: $790
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/13 13:00 | 2020/11/13 17:30 | 儲藥槽室內照明架焊接.既有拆除加藥管清除整理.
2020-11-16(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | 順大廠驗.配電盤安裝.固定 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,陽文景 | 五金: $50 五金: $161
2020-11-17(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:30 | 壓力計安裝.配電盤基礎座油漆施工.台電外線接線.台電報峻 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,陽文景 | 電氣軟單: $400 加油: $843
2020-11-18(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 12:00 | 加藥管噴漆加工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,陽文景
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/11/18 13:00 | 2020/11/18 17:30 | 初驗
2020-11-19(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 後甲圓環站.台電送電.基礎做油漆施工.盤內線路接線 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,陽文景 | 松香水: $578 水電材料: $806 水電材料: $492
2020-11-20(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | 藥桶隔膜閥凡而開關安裝.藥桶配管灌水.加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 張名範,陽文景 | 加油: $900
2020-11-21(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/21 08:00 | 2020/11/21 17:30 | 加藥管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,陽文景 | 水電材料: $504
2020-11-23(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:30 | 加藥管配管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 張名範,陽文景,阮德勛,吳至善
2020-11-24(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:30 | 加藥棉紗管拉管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 張名範,吳至善,陽文景,阮德勛
2020-11-25(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 12:00 | 驗收 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,阮德勛,張名範,陽文景
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/25 13:00 | 2020/11/25 17:30 | 加藥棉紗管拉管,儲藥桶人孔蓋安裝
2020-11-26(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:30 | 加藥管拉管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 張名範,阮德勛,陽文景,吳至善
2020-11-27(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:30 | 加藥管拉管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,阮德勛,張名範,陽文景 | 百貨: $50
2020-11-28(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/28 08:00 | 2020/11/28 17:30 | 加藥用棉紗管拉管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 阮德勛,吳至善,陽文景,張名範
2020-11-29(日) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/29 08:00 | 2020/11/29 17:30 | 加要用棉紗管拉管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 吳至善,阮德勛,張名範,陽文景
2020-11-30(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:30 | 加藥用棉紗管拉管.儲藥槽排放管保護架安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,吳至善,陽文景